## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
TIPO DE CONTRATO: compraventa, obra y consultoría
TIPO DE SELECCIÓN: LICITACIÓN
TIPICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | ASIGNACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO
No. | TIPO DE RIESGO | FUENTE O PELIGRO (CAUSA) | RIESGO (Riesgos previsibles que pueden afectar el equilibrio económico del contrato) | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN SUBJETIVA DEL RIESGO SIN CONTROLES |  |  | ESTIMACIÓN SUBJETIVA DEL RIESGO CON CONTROLES EXISTENTES |  |  |  | RESPONSABLE ASIGNADO | REQUERIMIENTO DEL NUEVO CONTROL (Si Aplica) | FECHA MÁXIMA PERMITIDA PARA IMPLEMENTAR EL CONTROL (Si Aplica)
[5 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO INHERENTE | ESTADO DE ADMINISTRACIÓN ACTUAL (Si Aplica) | CALIFICACION DEL CONTROL | RIESGO RESIDUAL | PRIORIDAD DEL RIESGO
1 | De Regulación o Carácter Administrativo | Demoras e inaprobación de licencias y permisos. | Aumento del Plazo | La Entidad o el Contratista | Elevada | Menor | Medio | A través de Comites de Seguimiento | Apropiado | Bajo | Bajo | Contratista | No Aplica | No aplica
2 | De Construcción | Demoras en la aprobación de diseños definitivos por parte de la Entidad de manera injustificada | Demora en el inicio de la ejecucion del contrato. | La Entidad | Baja | Menor | Baja | Dando cumplimiento a los cronogramas previamente establecidos y a través del seguimiento que hace del mismo el supervisor del contrato | Apropiado | Bajo | Bajo | La Entidad | No Aplica | No Aplica
3 | Caso fortuito o fuerza mayor | Hechos de la naturaleza | Incumplimiento al plazo contractual | La Naturaleza | Baja | Moderado | Medio | poliza de seguros contra daños | Apropiado | Medio | Bajo | El Contratista | A través de la exigencia de pólizas de seguros de daños | Se exigirá a partir de la firma del acta de inicio de la obra.
4 | De Operación | No contar con personal, equipos y materiales adecuados para ejecutar la obra | Incumplimiento al plazo contractual y de las específicaciones técnicas | El Contratista | Baja | Menor | Baja | A través de la interventoria, tomando medidas de contingencia y de la exigencia de pólizas | Apropiado | Bajo | Bajo | El Contratista | No Aplica | No Aplica
6 | De Construcción | Aumento desproporcionado e incalculable de los materiales y materias primas de la obra a ejecutar, por escases, monopolios, decisión de gremios y sectores privados nacionales o internacionales. (Por ejemplo, el cemento, como consecuencia al alza del petroleo, en el año 1999 tuvo un incremento de mas del 100%, cuando el allza promedio que se venía presentando en los últimos 5 años era del 25%. En estos casos, la Administración, propiamente el IDU reconoció el desequilibrio económico, máxime porque el cemento no se puede almacenar con demasiada anterioridad. ) | Incumplimiento al plazo contractual y generación de mayores gastos administrativos para el contratista | El Mercado | Baja | Menor | Baja | Con una proyección de los valores de los materiales que debe hacer el contratista, teniendo en cuenta la duración del contrato y con el cronograma de ejecución de obra | Apropiado | Bajo | Bajo | El Contratista | No aplica | No aplica
7 | De Operación | Huelga de los trabajadores de la obra, por ausencia de pago de sus salarios del contratista | Incumplimiento al plazo contractual y generación de mayores gastos administrativos para el contratista | El Contratista | Bajo | Menor | Bajo | Solicitando los paz y salvo de personal y parafiscales al contratista, como requisito para los pagos parciales y a tarvés de las pólizas de salarios y prestaciones sociales | Apropiado | Bajo | Bajo | El contratista | No aplica | No aplica
8 | Regulatorio | Reforma tributaria | Aumento en la base para tributar creacion de un nuevo tributo | La Nación, Departamentos o los Municipios | Bajo | Menor | Bajo | No Aplica | Inapropiado | Alto | Alto | El contratista | No aplica | No aplica
9 | Regulatorio | Cambios Normativos, como el Plan de Ordenamiento Territorial opera si no se a obtenido la licensias necesarias. | Que se considere que el proyecto es inviable o se incrementen sus costos | La Nación, Departamentos, Distritos o los Municipios | Media | Catastrofico | Extremo | No Aplica | Inapropiado | Alto | Alto | La Entidad | No aplica | No aplica
10 | De Construcción | No cumplimiento por parte del contratista de las especificaciones técnicas dadas por la Entidad | Alteración de los plazos establecidos, de los precios, incumplimiento de la calidad requerida y deterioro de la imagen corporativa de la Entidad. | El Contratista | Elevado | Menor | Medio | A través de la supervisión, interventoria y seguimiento y de la exigencia de la garantía única | Mejorable | Baja | Baja | El Contratista | proponer vicitas periodicas o tener un interventor permanente en la obra si esta lo amerita. | inicio de la obra
11 | Económico | Demoras injustificadas en la entrega del sitio de trabajo, por parte de la Entidad en el caso que se haya adjudicado dicho componente de manera independiente. | Stand by por parte del contratista | La Entidad | Baja | Menor | Baja | planeacion y cronograma | apropiado | Baja | Baja | La Entidad. Si la adjudicación se realiza de manera integral, el riesgo lo asume el contratista | No Aplica | No Aplica
12 | Caso fortuito o fuerza mayor | Mayor permanencia en la obra y obras imprevistas por culpa de un tercero, Motín, asonada, | Demoras en el cumplimiento del contrato | Terceros | Baja | Menor | Baja | No Aplica | Inapropiado | Baja | Baja | La Entidad | No Aplica | No Aplica
13 | Regulatorio | Menoscabo patrimonial o individual ocasionado por la imposición de normas (leyes,decretos,resoluciones) por razones de interés público o general, y que deben ser acatadas por el contratista, implicando mayores costos por ejemplo mayores prestaciones sociales. | Aumento en los costos del contrato. | La Nación | Baja | Menor | Baja | No Aplica | Inapropiado | Baja | Baja | El Contratista | Con el pacto de revisión de precios | No Aplica
14 | Legal | Cuando el contratista hace un mal cálculo de sus costos e incurre en pérdidas. | Aumento en los costos del contrato para el contratista | El Contratista | Baja | Menor | Baja | Revisar los precios de la oferta de acuerdo con los precios del mercado, con estipulaciones del pliego de condiciones y clausulas contractuales | Apropiado | Baja | Baja | El Contratista | No Aplica | No Aplica
15 | Riesgo de Adquisición de Predios | Por no verificar el valor comercial del bien y su estado fisico actual | Lesión Enorme para la Entidad | La Entidad | Baja | Catástrofico | Extremo | Se solicitan avaluos con el Agustin Codazzi o con otra Entidad conforme a la ley (Decreto 4117 de 2006) | Apropiado | Medio | Medio | La Entidad | No Aplica | No Aplica
16 | Riesgo de Adquisición de Predios | No estudio adecuado de los títulos del inmueble y de los posibles desarrollos urbanisticos, por parte de la Entidad | Pago de dineros sin aprovechamiento del inmueble para los fines previstos. | La Entidad | Baja | Moderado | Medio | Se hace siempre estudio de Títulos a través de la división de Representación Externa. No obstante no se hace el estudio de posibles desarrollos urbanisticos. | Mejorable | Medio | Medio | La Entidad | Los posibles desarrollos urbanisticos, como vias, puentes, etc., que puedan afectar el predio. (Verificar Plan de Ordenamiento Territorial) | En cada proceso nuevo
17 | Riesgo Legal | Compra de Cosa Ajena | No tradición del bien a nombre de la Entidad | El Contratista | Baja | Castastrofico | Extremo | A través del estudio de títulos | Apropiado | Medio | Medio | El Contratista | No aplica | No Aplica