## 1. IDENTIFICACIÓN
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL
FICHA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.1. PROCESO QUE SE ADELANTA
Inscripción |  | X
Registro
Actualización
1.2. CÓDIGO DEL PROYECTO |  |  |  | 382
1.3. RESPONSABLES DEL PROYECTO.
BIENESTAR INSTITUCIONAL
1.3.1. DEPENDENCIA PROPONENTE
BIENESTAR INSTITUCIONAL
1.3.2. DEPENDENCIA GESTORA
BIENESTAR INSTITUCIONAL
1.3.1. DATOS DEL DIRECTOR O GERENTE DEL PROYECTO
Nombre | JORGE FEDERICO RAMIREZ ESCOBAR
Cargo | DIRECTOR BIENESTAR INSTITUCIONAL
Dirección | CRA 7 No 40 - 53 SUBSOTANO
Teléfono | 3238400 EXT: 1105
Fax | 3400583
E-mail | bienestarud@udistrital.edu.co
1.4. FECHA DE PRESENTACIÓN |  |  | Día | Mes | Año
|  |  | 9 | 6 | 2009
1.5. FECHA DE INSCRIPCIÓN O REGISTRO
|  |  | Día | Mes | Año
1.6. DURACIÓN DEL PROYECTO |  |  | Años | UNO
Meses
1.6.1. FECHA DE INICIO |  |  | Día | Mes | Año
|  |  | 1 | 8 | 2009
1.6.2. FECHA DE FINALIZACIÓN |  |  | Día | Mes | Año
|  |  | 31 | 5 | 2010
1.7. LOCALIZACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO.
Edificio Sabio Caldas, Macarena A, Vivero, Palacio de las Mercedes, Edificio Calle 64, Edificio Fac. Tecnológica
1.8. NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN ALIMENTARIO
Note on B20: Registre de manera clara e inequívoca la instancia o dependencia de la Universidad Distrital donde se originó la idea del Proyecto.
Note on B28: Es de suponerse que la instancia proponente será la responsable de la ejecución del proyecto. De no ser así, se deberá relacionar la dependencia gestora en la casilla correspondiente.
Note on B45: Registre la fecha en la que es presentado el formulario diligenciado a la Oficina Asesora de Planeación y Control para efectos de aprobación del proyecto y expedición del concepto de viabilidad.
Note on B48: Esta fecha será asignada automáticamente por el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeación y Control. No diligencie esta casilla.
Note on B62: Especifique el (las) área (s) o espacio (s) físico (s) en la (s) que se desarrollará el proyecto (Sede, Facultad, dependencia, etc.). Se debe responder a la pregunta ¿Dónde se desarrollará el proyecto?
Note on D12: Si se trata de actualizar la información contenida en la información básica de un proyecto inscrito o registrado.
Note on D13: Si se trata de registrar un proyecto inscrito en el Banco de Proyectos. En esta etapa es necesaria una formulación detallada del proyecto. Para el proceso de registro es necesario que el proyecto cuente con un concepto de viabilidad emitido por la Oficina Asesora de Planeación y Control de la Universidad
Note on D14: Si se trata de actualizar la información contenida en la información básica de un proyecto inscrito o registrado.
Note on F16: Este código lo asignará automáticamente el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeación y Control y tiene por objeto identificar en forma exclusiva y permanente cada proyecto. No diligencie esta casilla.

## 2. CLASIFICACIÓN
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL
FICHA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS
2. CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO
2.1. INSERCIÓN EN LOS PLANES DE DESARROLLO
2.1.1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PLAN TRIENAL)
Política | Gestión académica para el desarrollo social y cultural
Estrategia | 3. Consolidación del bienestar de la comunidad
Programa (s) | 1. Disminución de deserción y repitencia, retención efectiva de los estudiantes de la universidad
2.1.2. PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL (BOGOTA POSITIVA)
Eje | Ciudad de derechos
Programa | Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor. La gestión social integral como la estrategia para la implementación de la política social en el distrito, que promueve el desarrollo de las capacidades de las poblaciones, atendiendo sus particularidades territoriales y asegura la sinergia entre los diferentes sectores, el manejo eficiente de los recursos y pone de presente el protagonismo de la población en los territorios
Proyecto | Modernización y ampliación de la Universidad Distrital. Alternativas productivas para la generación de ingresos para poblaciones vulnerables. Mejorar las capacidades de generación de ingresos con base en el desarrollo de las potencialidades de la población, con especial énfasis en mujeres y jóvenes.
2.2. CLASIFICACIÓN DENTRO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA UNIVERSIDAD
Tipo de Proyecto | De Bienestar Institucional
Descripción de la clasificación | Crear y fomentar el plan de incentivos para estudiante
Note on B12: En el marco del "Plan Estratégico de Desarrollo 2007 - 2016", articule el proyecto propuesto con el "Plan trienal 2008 - 2010": http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/acu_2008-004.pdf No se trata simplemente de relacionar el proyecto con una determinada estructura, se trata, de especificar la contribución concreta del mismo al cumplimiento del Plan de Desarrollo vigente.
Note on B21: Relacione el Proyecto propuesto con el "Plan de Desarrollo Bogota Positiva: Para vivir Mejor 2008 - 2012": http://www.sdp.gov.co/www/resources/PDD_2008-2012_Acuerdo_308_08.pdf
Note on B29: Todo proyecto apunta directamente a contribuir al cumplimiento de las funciones misionales o de gestión y soporte institucional de la Universidad. Conforme a las particularidades propias de una institución universitaria, los proyectos son clasificados como: - académicos, - de soporte institucional, - de desarrollo institucional - y de bienestar universitario.

## 3. DESCRIPCIÓN
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL
FICHA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
3.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD.
Los estudiantes de la Universidad Distrital pertenecen en su mayoría a los estratos socioeconómicos más bajos de la población (1,2 y 3) quienes por su condición se ven afectados por los alto costos del mercado en cuanto a alimentación, transporte, matriculas, vivienda, fotocopias, papelería, etc., y el precario ingreso de su núcleo familiar. En tal sentido, es necesario generar situaciones que le permitan al estudiante mantenerse en la universidad. El Plan de Apoyo Alimentario surgió ante la urgencia de disminuir los factores de riesgo por desercción de la comunidad estudiantil como un espacio de servicio asistencial que promueve un mejor desarrollo alimenticio, fisiológico y por ende académico. El Consejo Superior Universitario en el año 2004, en la planeación presupuestal del año 2005, asignó recursos específicos para el plan alimentario al rubro de bienestar y consecutivamente realizó las mismas acciones en los años 2005, 2006, 2007 y 2008, siendo el rubro para plan alimentario para el año 2009 3.31.002.02.03.99.008.02 siendo esto un rubro específico para el plan de apoyo alimentario.
3.2. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y ESPERADA.
La situación socioeconómica de la población colombiana se ha transplantado al campus universitario donde las disímiles consecuencias de una sociedad con problemáticas de hambre, vivienda, manutención y crisis política se vislumbran cotidianamente expresándose en la necesidad de los estudiantes de acceder en masa a los programas sociales que ofrece la universidad o a buscar soluciones estables y acordes a las necesidades que tienen como estudiantes. La creación del programa de Apoyo Alimentario fué realizada en el año 2004 y su reglamentación se concreto bajo acto administrativo: "Resolución 206 del 19 de Septiembre de 2005", emanada por el Señor Rector Ricardo Garcia Duarte.
3.3. POBLACIÓN Y/O GRUPO OBJETIVO.
Comunidad Estudiantil Universitaria.
3.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO.
3.4.1. Objetivo general
Garantizar las condiciones basicas a un sector de la comunidad estudiantil que presenta mayor vulnerabilidad socio económica, para mejorar el cumplimiento de sus deberes académicos, así mismo disminuir los índices de desercción estudiantil a través de la creación de estimulos y incentivos que propendan por el bienestar del estamento estudiantil.
3.4.2. Objetivos específicos
1 | Proporcionar y Distribuir a la comunidad estudiantil seleccionada un promedio aproximado de tres mil almuerzos diarios y quinientos refrigerios.
2 | Contratar y convenir con la empresa seleccionada para la prestación del servicio, veinte minutas con un satisfactorio equilibrio nutricional, las cuales son rotativas durante la prestación del servicio en dependencia del cronograma acdémico.
3 | Prestar el servicio de apoyo alimentario en las sedes siguientes: Macarena A, Calle 64, Vivero, Ciudad Bolivar, Palacio de las Mercedes, Sabio Caldas; Durante dos periodos lectivos académicos.
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL
FICHA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS
3.5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS - JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO.
Alternativa 1: Realizar Licitación Pública para contratar la empresa prestadora del servicio de fabricación, manipulación y distribución de alimentos, (almuerzos).
Alternativa 2: Generar un convenio interinstitucional con el sector público estatal para la prestación del programa de apoyo alimentario.
Alternativa 3: Generar Otro Si al contrato que se viene desarrollando
3.5.1. ALTERNATIVA SELECCIONADA.
Cualquiera de las alternativas anteriores tienen sustento en la realidad jurídica actual.
3.5.2. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA.
Estudio legal: Artículo 117: Las instituciones de Educación Superior deben adelantar programas de bienestar entendidos como el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo. Cada institución de Educación Superior destinará por lo menos el dos por ciento (2%) de su presupuesto de funcionamiento para atender adecuadamente su propio bienestar universitario.
En el PLAN DE DESARROLLO 2007-2016 de la UDFJC estipula dentro de sus Política 2: Gestión académica para el desarrollo social y cultural: Estrategia 3. Consolidación del bienestar de la comunidad, Programa 1 : Disminución de deserción y repitencia, retención efectiva de los estudiantes de la Universidad.Proyecto 1. Establecer el Plan de seguimiento para la retención y disminución del fracaso académico. Proyecto 4. Establecer Convenios de Financiamiento de Matrícula y Sostenimiento a Estudiantes.Programa 3. Consolidación de un modelo de gestión de Bienestar y Medio Universitario. Proyecto 1. Consolidar mecanismos de Gestión y organización del bienestar universitario.
Acuerdo 008 de 2003: Árticulo 9 - Planeación Contractual; Árticulo 10 - Regimen de los contratos de la Universidad Distrital; Árticulo 12 - Competencia para Celebrar Contratos; Árticulo 14 - Inhabilidades e Incompatibilidades; Árticulo 16 - Inscripción; Árticulo 19 - Prohibiciones; Árticulo 21, 22, 23,24, 25 - Clases.
Estudio de mercado:
1, Se debe contar con unos mejores espacios físicos para la elaboración, distribución y sitio de consumo de los almuerzos y refrigerios. 2, Se debe garantizar un método más eficiente para el control de acceso a los estudiantes beneficiarios del plan alimentario. 3, El producto, almuerzo en sí, debe estar diferenciado en 20 minutas patrón con un alto índice de equilibrio nutricional y un mínimo de gramaje proporcionado por cada producto en el almuerzo, (proteínas, cerales, vegetales, frutas, carbohidratos, etc). 4, Cumplir con una adecuada programación de métodos y tiempos, de acuerdo a una hoja de ruta programada para la manipulación, elaboración, transporte, distribución y entrga de los almuerzos.
5, Cuimplimiento con las normas fitosanitarias exigidas por los entes competentes en todos los lugares en que se realicen procesos de manipulación, elaboración, transporte, distribución y entrega de almuerzos.
Estudio técnico: La Universidad Distrital cuenta con la cafeteria de la Sede Sabio Caldas, en la cual se han venido realizando los almuerzos por parte de los anteriores contratistas, se deberia poder tener acceso a las cafeterias de las demás sedes (macarena, vivero, ciudad Bolivar y Palacio de las Mercdes) para que asi, se mejoren las condiciones de entrega de los almuerzos en cuanto a tiempos y condiciones de cocción.
Estudio financiero: El rubro del Programama de Apoyo Alimenmtario es 3.31.002.02.03.99.008.02, por un monto de $ 1,378,000,000,00 - lo cual cubre un período académico y parte del segundo período correspondiente a primer semestre de 2010. El Precio máximo por ración es de $ 3.112 pesos y por refrigerio es de $ 1.723 pesos, (se toma como base el valor actualmente cancelado por ración y refrigerio). Es de Anotar que el programa de apoyo alimentario para el segundo período, (primer semestre de 2010), presenta un Deficit aproximado de $ 316.171.860 millones de pesos. | [5 empty] | 815800000 | 221.663
[6 empty] | 562200000 | 3111.663
62571860
253600000
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | [5 empty] | 316171860 | 316171860
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL
FICHA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS
3.6. CARACTERIZACIÓN Y ALCANCES DEL PROYECTO.
Caracterización: El programa de apoyo alimentario es una necesidad, en tanto cumple múltiples funciones: Prestar un servicio de calidad y bajo costo, crear e incentivar el sentido de pertenencia, mejorar condiciones nutricionales de la población beneficiada.
3.7. METAS DEL PROYECTO.
No | Proceso | Magnitud | Unidad de medida | Descripción | Periodo
1 | Prestar el servicio de apoyo alimentario. | 480000 | Raciones | Almuerzos entregados en los dos períodos académicos en las seis diferentes sedes. | Dos Períodos Académicos
2 | Prestar el servicio de Refrigerios | 80000 | Raciones | Refrigerios entregados en los dos períodos académicos en las seis diferentes sedes. | Dos Períodos Académicos
3.7.1. CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Inicio, primero de agosto de 2009 y finalización primer período, treinta de noviembre de 2009, (según calendario académico); Para el segundo período será el establecido por el Consejo Académico en el respectivo calendario.
3.8. INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO.
No | Nombre del indicador | Formula | Estado inicial | Valor esperado | Periodo
1 | Población Benefiada | nº total de Estudiantes beneficiados por día, sobre número de raciones entregadas. | 0 | 3000 | 1 día
2 | Población Benefiada | nº total de Estudiantes beneficiados por día, sobre número de raciones entregadas. | 0 | 500 | 1 día
3.9. BENEFICIOS DEL PROYECTO.
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO 1. Vincular a 3000 estudiantes en el programa de apoyo a almuerzos. 2. Vincular a 500 estudiantes en el programa de apoyo a refrigerios. 3. Disminuir los índices de deserción.
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL
FICHA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS
3.10. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
3.10.1. COSTOS DEL PROYECTO
Son costos todos los insumos, bienes o recursos en que es necesario incurrir para implantar y ejecutar el proyecto Estos se desagregaran en el formato "3.10.1. COSTOS DEL PROYECTO", que se encuentra en la pestaña AZUL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL
FICHA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS
3.10.2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FUENTE |  | DESEMBOLSOS ANUALES |  |  | TOTAL FUENTE
|  | Primer Período, (2009-3) | Segundo Período, (2010-1) | Deficit
RECURSOS FUNCIONAMIENTO U.D. |  | 815800000 | 562200000 |  | 1378000000
RECURSOS INVERSIÓN U.D. |  | 0 |  |  | 0 | 746880000
OTRAS ENTIDADES DISTRITO |  | 0 |  |  | 0 | 68920000
ENTIDADES DE LA NACIÓN |  | 0 |  |  | 0 | 815800000
OTRA (DESCRIBA: ) |  | 0 |  | 316171860 | 316171860
TOTAL AÑO |  | 815800000 | 562200000 | 316171860 | 1694171860
3.11. ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES.
La ley 30, Estatuto Organico, Acuerdo 10 de 1996, Acuerdo 8 de 2008, Resolución 14 de 2004 de Rectoría, Resolución 206 de 2005 de Rectoría.
Plan de Desarrollo Decenal, Política 2. Plan de desarrollo trienal, estrategía 3, programa 1, proyecto 5.
3.12. ASPECTOS AMBIENTALES.
Se espera por parte del contratista el cumplimiento de las leyes fitosanitarias, de manejo de residuos y de manipulación y elaboración de alimentos.
Manejo adecuado y concordante con las políticas Institucionales del Programa Institucional de Gestión Ambiental.
3.13. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.
Para la sostenibilidad del proyecto la Universidad debe adaptar en las diferentes sedes espacios confortables y suficientes para el adecuado consumo de los alimentos por parte de la comunidad estudiantil. En este sentido se debe mejorar las condiciones locativas de las siguientes sedes: Macarena A, Adecuar cafetería y plaza America Latina; Vivero, Adecuar cafetería y zonas verdes y de transito aledañas; Ciudad Bolivar - Tecnológica, Dotar de sillas y mesas la cafetería de la sede; Palacio de las Mercedes, Construir y Adecuar cafetería para la comunidad; Calle 64, adecuar espacio de cafetería de dicha sede; Sabio Caldas, realizar arreglos locativos del espacio de cafetería. NOTA: Las adecuaciones consisten en dotar y arreglar con los requerimientos específicos de sedes como los son samobares, sillas, mesones, instalaciones hidraúlicas y sanitarias.
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL
FICHA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS
3.14. Observaciones.
Desde el punto de vista Presupuestal. El Rubro asignado al Programa de Apoyo Alimentario fue de $ 1.378 millones de pesos. Presentando un Deficit aproximado de $ 317 millones de pesos para el segundo período contractual, (primer semestre de 2010).
Espacios Físicos: Macarena A, No se cuenta con la infraestructura adecuada para la correcta distribución de los almuerzos. La cafetería se encuentra ocupada por un contratista con el cual al día de hoy se comparten los espacios para la entrega de las raciones del Plan Alimentario; dicha cafeteria presenta estados de deterioro en sus instalaciones sanitarias, asi mismo el samobar se encuentra deteriorado en su parte eléctrica e hidraúlica. Se ha previsto otro proyecto para adecuar los espacios de la Plaza America Latina como espacios posibilitados para comedores. PROYECTO ADECUACION FISICA PLAZA AMERICA LATINA.
Vivero, Adecuar el samobar en el espacio de la cafetería que se comparte con otro contratista; asi mismo desde la Oficina asesora de Planeación y Control ha venido trabajando para la adecuación de toldos y espacios de zonas verdes para habilitarlos como comedores.
Ciudad Bolivar - Tecnológica, se debe adecuar las instalaciones de acueducto, alcantarillado, los mesones y trasladar el cuarto frio. Tener en cuenta que dicho espacio se va a compartir con una administración por parte de una cooperativa estudiantil, para la Aadministración y servicio de la cafeteria.
Palacio de las Mercedes, Construir y Adecuar cafetería para la comunidad; esta cafeteria estará posiblemente localizada en el costado occidental colindando con la avenida caracas.
Calle 64, Adecuar con un samobar e instalaciones eléctricas y de acueducto y alcantarillado, para la prestación del servico; asi mismo se debe dotar de sillas y mesas.
Sabio Caldas, realizar arreglos locativos en lo concerniente a goteras, instalaciones de gas y protecciones en lo relacionado con seguridad industrial. Todo esto se ha tenido en cuenta, según las recomendaciones de la Secretaria de Salud en las diferentes sedes.
Note on B10: Escriba de manera resumida la descripción del problema que se pretende resolver con el proyecto, respondiendo a la siguiente pregunta ¿Cuál es el problema que se pretende solucionar en la Universidad?; y justifique el proyecto respondiendo a ¿Por qué se va a hacer el proyecto?
Note on B14: ¿Cómo ha evolucionado el problema?; ¿Qué intentos de solución se han realizado anteriormente?; ¿cuál es la situación actual del problema y cuál sería la situación deseada?
Note on B18: ¿Cuál es la población asociada a dicha necesidad y el área o zona directamente afectada por el problema o necesidad?
Note on B21: ¿Qué se quiere lograr con el proyecto?
Note on B23: Es el enunciado agregado de lo que se considera posible alcanzar, respecto al problema. Es importante tener un solo objetivo general para evitar desviaciones o mal entendidos en el desarrollo del proyecto.
Note on B27: Es la desagregación del objetivo general. Corresponde a objetivos más puntuales que contribuyen a lograr el objetivo central o general del proyecto.
Note on B41: Las alternativas de un proyecto son los diferentes caminos que se pueden tomar para llegar a cumplir el objetivo propuesto, es decir, a modificar la situación actual en las condiciones, características y tiempo esperados.
Note on B49: ¿Cuál es la alternativa seleccionada?; ¿Porqué?
Note on B53: ¿Qué estudios respaldan la selección de la alternativa?
Note on B55: El estudio legal busca determinar la viabilidad de las alternativas de solución propuestas a la luz de las normas que lo rigen en cuanto a usos de suelo, patentes, legislación laboral (contratación, prestaciones sociales y demás obligaciones laborales) entre otras.
Note on B59: En el estudio de mercado es importante analizar para la preparación de las alternativas de solución, lo referente a la demanda y la oferta de bienes o servicios necesarios actualmente para solucionar el problema en la población objetivo previamente identificado. El estudio de mercado debe dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué hacer?: bienes y servicios universitarios ¿Cuánto hacer?: cantidad de bienes y servicios universitarios
Note on B66: El objetivo de este estudio es ordenar la información de carácter monetario, con el propósito de complementarla para la evaluación de las alternativas. Permite definir la estructura óptima financiera, además de establecer la información sobre ingresos y costos de ejecución, operación y mantenimiento.
Note on B80: ¿Cuáles son los resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener con la ejecución del proyecto?
Note on B86: Las Metas del Proyecto se deben desagregar en actividades. Estas se desagregaran en el formato "3.7.1. CRONOGRAMA DE PROYECTO", que se encuentra en la pestaña VERDE
Note on B90: ¿Cuáles son los indicadores de evaluación del proyecto? A partir de la definición de los objetivos y las metas del proyecto es posible construir indicadores, los cuales se definen como variables, o relaciones entre variables, que ayudan a caracterizar la situación o a medir los cambios presentados en ella después de un tiempo o período determinado. Cada Meta debe estar asociada al menos a un indicador.
Note on B96: ¿Cuáles son los principales beneficios del proyecto? se describen los principales beneficios del proyecto. Se debe tener presente que estos beneficios son aquellos que ocurrirán si se desarrolla efectivamente el proyecto; diferentes a los que ya se puedan estar generando por un proyecto similar, alguna de sus fases está en ejecución, o existen otras acciones en curso. La descripción de los beneficios está asociada a la utilización de bienes y/o servicios universitarios generados con el proyecto y pueden expresarse de diferentes formas.
Note on B109: Son costos todos los insumos, bienes o recursos en que es necesario incurrir para implantar y ejecutar el proyecto Estos se desagregaran en el "FORMATO DE COSTOS", que se encuentra en la pestaña siguiente.
Note on B119: Este aspecto tiene como propósito describir y valorar globalmente las fuentes de financiación del proyecto, se deben especificar el origen de los recursos para el desarrollo del proyecto.
Note on B130: ¿Cuáles son los aspectos los aspectos institucionales y legales en los que se enmarca la ejecución del proyecto?
Note on B134: Adicional al estudio ambiental realizado en la justificación técnica del proyecto, se deben considerar, cuando a ello hubiere lugar, los efectos positivos o negativos que el proyecto puede producir sobre distintos elementos del medio ambiente como el estilo de vida, la identidad cultural, los recursos naturales y los ecosistemas. Según la naturaleza del proyecto y su efecto sobre el medio ambiente, se debe considerar la necesidad de permiso y/o licencia ambiental.
Note on B138: ¿Qué aspectos aseguran la sostenibilidad del proyecto durante toda la vida útil del mismo?; ¿Qué situaciones o condiciones son necesarias para el normal funcionamiento del proyecto?
Note on B148: ¿Es necesario hacer alguna precisión adicional a la formulación del proyecto?
Note on C82: Es el verbo en infinitivo que indica la acción a realizar; tal como: construir, adecuar, capacitar, dotar, suministrar, atender, implantar, mantener, sistematizar. Ejemplo: CAPACITAR
Note on C92: Es la expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación con el cual se “personifica” el indicador respectivo. Ejemplo: porcentaje de cobertura en los servicios de salud en la Universidad, calidad en la educación, déficit de metros cuadrados por estudiante, tasa de deserción, etc.
Note on D82: Cantidad o número de la acción identificada en el proceso. Puede expresarse de manera absoluta (número) o relativa (porcentaje o percepción). Ejemplo: 100%
Note on D92: Se refiere a la relación matemática que permite calcular en forma de porcentaje, tasa o valores absolutos el cambio en la (s) variable (s) del indicador. Las variables son las características, cualidades, elementos o componentes de una unidad de análisis las cuales pueden modificarse o variar en el tiempo. Los indicadores pueden medirse mediante operaciones (índices, tasas, promedios) o investigarse por medio de preguntas que se incluyen en los instrumentos para recopilar información (cuestionarios, fichas de entrevista, guía de investigación).
Note on E82: Tales como m2, Km., estudiantes, docentes, funcionarios, hectáreas, parques. Ejemplo: FUNCIONARIOS
Note on E92: Especificar el estado inicial o valor actual del indicador. Ejemplo: El porcentaje de estudiantes que se benefician de los servicios de la Biblioteca (80%), este será el valor de referencia sobre el cual se medirá el desarrollo de las acciones o programas para ampliar la cobertura.
Note on F82: Permite complementar el propósito de la meta. Ejemplo: EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS
Note on F92: Definir el valor esperado del indicador después de un tiempo o periodo determinado en el que se considere oportuno estimarlo, entendido como la expresión cuantitativa o cualitativa de lo que se pretende lograr o alcanzar. Ejemplo: Porcentaje de estudiantes que se benefician de los servicios de la Biblioteca; el valor esperado puede ser 90%, es decir, se espera subir del 80% (estado inicial o actual) al 90% los estudiantes que se benefician de los servicios de la Biblioteca.
Note on G82: Corresponde al tiempo en el que se espera cumplir la meta, en relación con el horizonte total del proyecto. Ejemplo: EN UN AÑO
Note on G92: Corresponde al tiempo dentro del cual se espera alcanzar el valor esperado del indicador. Este periodo se relaciona directamente con el establecido en la meta. Pueden ser meses o años. Ejemplo: tres (3) años, es decir, en 3 años se aumentará el nivel de cobertura de los servicios de la biblioteca a los estudiantes de la Universidad del 80% al 90%.

## 3.7.1. CRONOGRAMA DEL PROYE CON
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL
FICHA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS
3.7. 1. CRONOGRAMA DEL PROYECTO.
CRONOGRAMA DEL PROYECTO SI ES CONVENIO
META : 1 | ACCIONES A REALIZAR | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
TRASLADO PRESUPUESTAL | Conseguir los dineros suficientes y necesarios para garantizar el proceso licitario y de contratación.
META : 2 | ACCIONES A REALIZAR | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | Solicitar al Ordenador de Gasto, la elaboración del respectivo Certificado de Dsiponibilidad Presupuestal
META : 3 | ACCIONES A REALIZAR | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL CONVENIO | Elaborar a partir de la ficha técnica La propuesta de Convenio.
META : 4 | ACCIONES A REALIZAR | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DEL CONVENIO | Realizar por parte de la entidad las respectivas aclaraciones a la propuesta.
META : 5 | ACCIONES A REALIZAR | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD | Realizar los respectivos estudios de factibilidad, costos y adecuaciones por parte de las entidades.
META : 6 | ACCIONES A REALIZAR | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
PRESENTACIÓN DEL PRESTADOR DEL SERVICIO. | Realizar el estudio de económico, financiero y técnico del operador.
META : 7 | ACCIONES A REALIZAR | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
APROBACIÓN O RECHAZO DEL CONVENIO | Firma por parte de las entidades estatales que intervienen en el Convenio, junto con el operador.
Note on A8: Las Metas del Proyecto se deben desagregar en actividades.

## 3.7.1. CRONOGRAMA DEL PROYE LIC
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL
FICHA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS
3.7. 1. CRONOGRAMA DEL PROYECTO.
CRONOGRAMA DEL PROYECTO SI ES LICITACIÓN
META : 1 | ACCIONES A REALIZAR | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
TRASLADO PRESUPUESTAL | Conseguir los dineros suficientes y necesarios para garantizar el proceso licitario y de contratación.
META : 2 | ACCIONES A REALIZAR | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | Solicitar al Ordenador de Gasto, la elaboración del respectivo Certificado de Dsiponibilidad Presupuestal
META : 3 | ACCIONES A REALIZAR | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
ELABORACIÓN DE PLIEGOS | Elaborar a partir de la ficha técnica los pliegos licitarios, y resolución de apertura de la convocatoria.
META : 4 | ACCIONES A REALIZAR | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
CONVOCATORIA PUBLICA | Publicar en prensa de tiraje nacional, la convocatoria para la contratación del servicio
META : 5 | ACCIONES A REALIZAR | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
VISITA TÉCNICA | Realizar por parte de los oferentes la respectiva visita técnica.
META : 6 | ACCIONES A REALIZAR | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
SOLICITUD DE ACLARACION DE PLIEGOS | Realizar de forma escrita por parte de los oferentes las respectivas inquietudes.
META : 7 | ACCIONES A REALIZAR | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
AUDICENCIA ACLARATORIA | Realizar la audiencia pública para aclarar las diferentes inquietudes y realizar acta de cierre de la audiencia.
META : 8 | ACCIONES A REALIZAR | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y CIERRE CONVOCATORIA. | Recepcionar las propuestas y declarar mediante resolución el cierre de la convocatoria pública.
META : 9 | ACCIONES A REALIZAR | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
ESTUDIO Y EVALUACION DE PROPUESTAS | Estudiar y evaluar las diferentes propuestas de los oferentes.
META : 10 | ACCIONES A REALIZAR | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
OBSERVACIONES A LA EVALUACION | Recepcionar las diferentes observaciones de los oferentes y realiar respuestas a ellos.
META : 11 | ACCIONES A REALIZAR | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACIÓN | Realizar la audiencia pública de adjudicación y realizar acta de cierre del proceso.
META : 12 | ACCIONES A REALIZAR | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACION DEL CONTRATO | Realizar la contratación respectiva.
Note on A8: Las Metas del Proyecto se deben desagregar en actividades.

## 3.7.1. CRONOGRAMA DEL PROYECTO
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL
FICHA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS
3.7. 1. CRONOGRAMA DEL PROYECTO.
CRONOGRAMA DEL PROYECTO SI ES OTROSI
META : 1 | ACCIONES A REALIZAR | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | Solicitar al Ordenador de Gasto, la elaboración del respectivo Certificado de Dsiponibilidad Presupuestal
META : 2 | ACCIONES A REALIZAR | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
VERIFICACIÓN JURIDICA. | Verificar condiciones contractuales para la firma de otro si
META : 3 | ACCIONES A REALIZAR | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
FIRMA DE OTROSI | Realizar firma de otrosi para la prestación del servicio.
Note on A8: Las Metas del Proyecto se deben desagregar en actividades.

## 3.10.1. COSTOS DEL PROYECTO CON
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL
FICHA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS
3.10.1. COSTOS DEL PROYECTO
PRESUPUESTO PROYECTADO 2009
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RECURSOS DE INVERSION U.D.
COMPONENTE | ESPECIFICACIONES
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) | TIEMPO |  | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL 2009 | META 1 | META 2 | META 3 | META 4 | META 5
|  |  | No. MESES | DEDICACIÓN
GASTOS DE PERSONAL | [5 empty] | 0
Servicios Personales Administrativos
Personal Administrativo de Planta
Ordenes de Prestación de Servicios Administrativas
Contratos de Prestación de Servicios Administrativos
Servicios Personales Académicos
Personal Docente de Planta
Ordenes de Prestación de Servicios Académicas
Contratos de Prestación de Servicios Académicos
GASTOS GENERALES
Adquisición de Devolutivos
Maquinaria y Equipo (Incluye medios de transporte)
Muebles y enseres
Adquisición de inmuebles
Materiales y Suministros
Materiales
Suministros
Adquisición de Servicios
Mantenimiento y reparación
Servicios públicos
Arrendamientos
Capacitación
Viáticos y gastos de viajes
Transporte y comunicaciones
Impresos y Publicaciones
Estudios y Diseños
Sistematización (incluye actualizaciones y licencias)
Publicidad
Realización de eventos
Gastos de computador
Afiliación a asociaciones y Afines
Vigilancia y aseo
Impuestos y seguros
Estudios y Diseños de Obra Física
OTROS GASTOS
Compra Máquinas para café express
Carro refrigerado de comida rápida
| TOTAL PRESUPUESTO PROYECTADO: | [5 empty] | 0
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RECURSOS DE INVERSION U.D.
COMPONENTE | ESPECIFICACIONES
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) | TIEMPO |  | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL 2009 | META 1 | META 2 | META 3 | META 4 | META 5
|  |  | No. MESES | DEDICACIÓN
GASTOS DE PERSONAL | [5 empty] | 0
Servicios Personales Administrativos | [5 empty] | 0
Personal Administrativo de Planta
Ordenes de Prestación de Servicios Administrativas
Contratos de Prestación de Servicios Administrativos
Servicios Personales Académicos | [5 empty] | 0
Personal Docente de Planta
Ordenes de Prestación de Servicios Académicas
Contratos de Prestación de Servicios Académicos
GASTOS GENERALES | [5 empty] | 0
Adquisición de Devolutivos | [5 empty] | 0
Maquinaria y Equipo (Incluye medios de transporte)
Muebles y enseres
Adquisición de inmuebles
Materiales y Suministros | [5 empty] | 0
Materiales
Suministros
Adquisición de Servicios | [5 empty] | 0
Mantenimiento y reparación
Servicios públicos
Arrendamientos
Capacitación
Viáticos y gastos de viajes
Transporte y comunicaciones
Impresos y Publicaciones
Estudios y Diseños
Sistematización (incluye actualizaciones y licencias)
Publicidad
Realización de eventos
Gastos de computador
Afiliación a asociaciones y Afines
Vigilancia y aseo
Impuestos y seguros
Estudios y Diseños de Obra Física
OTROS GASTOS | [5 empty] | 0
1 Describa
2 Describa
3 Describa
| TOTAL PRESUPUESTO PROYECTADO: |  |  |  |  | 0
Note on B8: Si el Proyecto cuenta con mas de una fuente de financiamiento (3.10.2.), es necesario hacer un cuadro de Presupuesto Proyectado por cada una de las fuentes. Es decir, si el Proyecto ABC tiene como fuentes de financiamiento: Recursos de Funcionamiento U.D. y Recursos de Inversión U.D., entonces será necesario elaborar una tabla de "Presupuesto Proyectado" para Recursos de Funcionamiento y otro similar para Recursos de Inversión.
Note on B12: Especifique la fuente de financiamiento del Proyecto (solo una): - Recursos Funcionamiento U.D. - Recursos Inversión U.D. - Otras Entidades del Distrito - Entidades de la Nación - Otra (Descríbala)
Note on B19: Desagregue los tipos de contratación en la casilla "Unidad de Medida (Especificaciones Técnicas): - Asesor - Profesional especializado - Profesional - Técnico - Asistente
Note on B25: En la estimación de los costos de los proyectos se incluyen -como parte integral de los mismos- los correspondientes a la etapa de operación, tales como: mantenimiento, reparaciones, operación, pago de servicios públicos, seguros, vigilancia, aseo, mantenimiento de vehículos, entre otros. La estimación de estos costos en el presupuesto corresponde a los que se causen durante la respectiva vigencia.
Note on B37: Desagregue los tipos de capacitación en la casilla "Unidad de Medida (Especificaciones Técnicas): - Curso - Taller - Seminario - Etc.
Note on B59: Especifique la fuente de financiamiento del Proyecto (solo una): - Recursos Funcionamiento U.D. - Recursos Inversión U.D. - Otras Entidades del Distrito - Entidades de la Nación - Otra (Descríbala)
Note on B66: Desagregue los tipos de contratación en la casilla "Unidad de Medida (Especificaciones Técnicas): - Asesor - Profesional especializado - Profesional - Técnico - Asistente
Note on B72: En la estimación de los costos de los proyectos se incluyen -como parte integral de los mismos- los correspondientes a la etapa de operación, tales como: mantenimiento, reparaciones, operación, pago de servicios públicos, seguros, vigilancia, aseo, mantenimiento de vehículos, entre otros. La estimación de estos costos en el presupuesto corresponde a los que se causen durante la respectiva vigencia.
Note on B84: Desagregue los tipos de capacitación en la casilla "Unidad de Medida (Especificaciones Técnicas): - Curso - Taller - Seminario - Etc.
Note on D14: Describa detalladamente las características del componente seleccionado.
Note on I14: En cada uno de estos campos se deben asociar todas las Metas establecidas en el campo "3.7. METAS DEL PROYECTO", a los componentes del formato de costos. Tanto en porcentaje de participación por cada meta, como el valor desagregado por rubro.
Note on I61: En cada uno de estos campos se deben asociar todas las Metas establecidas en el campo "3.7. METAS DEL PROYECTO", a los componentes del formato de costos. Tanto en porcentaje de participación por cada meta, como el valor desagregado por rubro.
Note on J14: En cada uno de estos campos se deben asociar todas las Metas establecidas en el campo "3.7. METAS DEL PROYECTO", a los componentes del formato de costos. Tanto en porcentaje de participación de cada meta, como el valor desagregado por rubro.
Note on J61: En cada uno de estos campos se deben asociar todas las Metas establecidas en el campo "3.7. METAS DEL PROYECTO", a los componentes del formato de costos. Tanto en porcentaje de participación de cada meta, como el valor desagregado por rubro.
Note on K14: En cada uno de estos campos se deben asociar todas las Metas establecidas en el campo "3.7. METAS DEL PROYECTO", a los componentes del formato de costos. Tanto en porcentaje de participación de cada meta, como el valor desagregado por rubro.
Note on K61: En cada uno de estos campos se deben asociar todas las Metas establecidas en el campo "3.7. METAS DEL PROYECTO", a los componentes del formato de costos. Tanto en porcentaje de participación de cada meta, como el valor desagregado por rubro.
Note on L14: En cada uno de estos campos se deben asociar todas las Metas establecidas en el campo "3.7. METAS DEL PROYECTO", a los componentes del formato de costos. Tanto en porcentaje de participación de cada meta, como el valor desagregado por rubro.
Note on L61: En cada uno de estos campos se deben asociar todas las Metas establecidas en el campo "3.7. METAS DEL PROYECTO", a los componentes del formato de costos. Tanto en porcentaje de participación de cada meta, como el valor desagregado por rubro.
Note on M14: En cada uno de estos campos se deben asociar todas las Metas establecidas en el campo "3.7. METAS DEL PROYECTO", a los componentes del formato de costos. Tanto en porcentaje de participación de cada meta, como el valor desagregado por rubro.
Note on M61: En cada uno de estos campos se deben asociar todas las Metas establecidas en el campo "3.7. METAS DEL PROYECTO", a los componentes del formato de costos. Tanto en porcentaje de participación de cada meta, como el valor desagregado por rubro.

## 3.10.1. COSTOS DEL PROYECTO LIC
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL
FICHA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS
3.10.1. COSTOS DEL PROYECTO
PRESUPUESTO PROYECTADO 2009
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RECURSOS DE INVERSION U.D.
COMPONENTE | ESPECIFICACIONES
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) | TIEMPO |  | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL 2009 | META 1 | META 2 | META 3 | META 4 | META 5
|  |  | No. MESES | DEDICACIÓN
GASTOS DE PERSONAL | [5 empty] | 0
Servicios Personales Administrativos
Personal Administrativo de Planta
Ordenes de Prestación de Servicios Administrativas
Contratos de Prestación de Servicios Administrativos
Servicios Personales Académicos
Personal Docente de Planta
Ordenes de Prestación de Servicios Académicas
Contratos de Prestación de Servicios Académicos
GASTOS GENERALES
Adquisición de Devolutivos
Maquinaria y Equipo (Incluye medios de transporte)
Muebles y enseres
Adquisición de inmuebles
Materiales y Suministros
Materiales
Suministros
Adquisición de Servicios
Mantenimiento y reparación
Servicios públicos
Arrendamientos
Capacitación
Viáticos y gastos de viajes
Transporte y comunicaciones
Impresos y Publicaciones
Estudios y Diseños
Sistematización (incluye actualizaciones y licencias)
Publicidad
Realización de eventos
Gastos de computador
Afiliación a asociaciones y Afines
Vigilancia y aseo
Impuestos y seguros
Estudios y Diseños de Obra Física
OTROS GASTOS
Compra Máquinas para café express
Carro refrigerado de comida rápida
| TOTAL PRESUPUESTO PROYECTADO: | [5 empty] | 0
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RECURSOS DE INVERSION U.D.
COMPONENTE | ESPECIFICACIONES
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) | TIEMPO |  | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL 2009 | META 1 | META 2 | META 3 | META 4 | META 5
|  |  | No. MESES | DEDICACIÓN
GASTOS DE PERSONAL | [5 empty] | 0
Servicios Personales Administrativos | [5 empty] | 0
Personal Administrativo de Planta
Ordenes de Prestación de Servicios Administrativas
Contratos de Prestación de Servicios Administrativos
Servicios Personales Académicos | [5 empty] | 0
Personal Docente de Planta
Ordenes de Prestación de Servicios Académicas
Contratos de Prestación de Servicios Académicos
GASTOS GENERALES | [5 empty] | 0
Adquisición de Devolutivos | [5 empty] | 0
Maquinaria y Equipo (Incluye medios de transporte)
Muebles y enseres
Adquisición de inmuebles
Materiales y Suministros | [5 empty] | 0
Materiales
Suministros
Adquisición de Servicios | [5 empty] | 0
Mantenimiento y reparación
Servicios públicos
Arrendamientos
Capacitación
Viáticos y gastos de viajes
Transporte y comunicaciones
Impresos y Publicaciones
Estudios y Diseños
Sistematización (incluye actualizaciones y licencias)
Publicidad
Realización de eventos
Gastos de computador
Afiliación a asociaciones y Afines
Vigilancia y aseo
Impuestos y seguros
Estudios y Diseños de Obra Física
OTROS GASTOS | [5 empty] | 0
1 Describa
2 Describa
3 Describa
| TOTAL PRESUPUESTO PROYECTADO: |  |  |  |  | 0
Note on B8: Si el Proyecto cuenta con mas de una fuente de financiamiento (3.10.2.), es necesario hacer un cuadro de Presupuesto Proyectado por cada una de las fuentes. Es decir, si el Proyecto ABC tiene como fuentes de financiamiento: Recursos de Funcionamiento U.D. y Recursos de Inversión U.D., entonces será necesario elaborar una tabla de "Presupuesto Proyectado" para Recursos de Funcionamiento y otro similar para Recursos de Inversión.
Note on B12: Especifique la fuente de financiamiento del Proyecto (solo una): - Recursos Funcionamiento U.D. - Recursos Inversión U.D. - Otras Entidades del Distrito - Entidades de la Nación - Otra (Descríbala)
Note on B19: Desagregue los tipos de contratación en la casilla "Unidad de Medida (Especificaciones Técnicas): - Asesor - Profesional especializado - Profesional - Técnico - Asistente
Note on B25: En la estimación de los costos de los proyectos se incluyen -como parte integral de los mismos- los correspondientes a la etapa de operación, tales como: mantenimiento, reparaciones, operación, pago de servicios públicos, seguros, vigilancia, aseo, mantenimiento de vehículos, entre otros. La estimación de estos costos en el presupuesto corresponde a los que se causen durante la respectiva vigencia.
Note on B37: Desagregue los tipos de capacitación en la casilla "Unidad de Medida (Especificaciones Técnicas): - Curso - Taller - Seminario - Etc.
Note on B59: Especifique la fuente de financiamiento del Proyecto (solo una): - Recursos Funcionamiento U.D. - Recursos Inversión U.D. - Otras Entidades del Distrito - Entidades de la Nación - Otra (Descríbala)
Note on B66: Desagregue los tipos de contratación en la casilla "Unidad de Medida (Especificaciones Técnicas): - Asesor - Profesional especializado - Profesional - Técnico - Asistente
Note on B72: En la estimación de los costos de los proyectos se incluyen -como parte integral de los mismos- los correspondientes a la etapa de operación, tales como: mantenimiento, reparaciones, operación, pago de servicios públicos, seguros, vigilancia, aseo, mantenimiento de vehículos, entre otros. La estimación de estos costos en el presupuesto corresponde a los que se causen durante la respectiva vigencia.
Note on B84: Desagregue los tipos de capacitación en la casilla "Unidad de Medida (Especificaciones Técnicas): - Curso - Taller - Seminario - Etc.
Note on D14: Describa detalladamente las características del componente seleccionado.
Note on I14: En cada uno de estos campos se deben asociar todas las Metas establecidas en el campo "3.7. METAS DEL PROYECTO", a los componentes del formato de costos. Tanto en porcentaje de participación por cada meta, como el valor desagregado por rubro.
Note on I61: En cada uno de estos campos se deben asociar todas las Metas establecidas en el campo "3.7. METAS DEL PROYECTO", a los componentes del formato de costos. Tanto en porcentaje de participación por cada meta, como el valor desagregado por rubro.
Note on J14: En cada uno de estos campos se deben asociar todas las Metas establecidas en el campo "3.7. METAS DEL PROYECTO", a los componentes del formato de costos. Tanto en porcentaje de participación de cada meta, como el valor desagregado por rubro.
Note on J61: En cada uno de estos campos se deben asociar todas las Metas establecidas en el campo "3.7. METAS DEL PROYECTO", a los componentes del formato de costos. Tanto en porcentaje de participación de cada meta, como el valor desagregado por rubro.
Note on K14: En cada uno de estos campos se deben asociar todas las Metas establecidas en el campo "3.7. METAS DEL PROYECTO", a los componentes del formato de costos. Tanto en porcentaje de participación de cada meta, como el valor desagregado por rubro.
Note on K61: En cada uno de estos campos se deben asociar todas las Metas establecidas en el campo "3.7. METAS DEL PROYECTO", a los componentes del formato de costos. Tanto en porcentaje de participación de cada meta, como el valor desagregado por rubro.
Note on L14: En cada uno de estos campos se deben asociar todas las Metas establecidas en el campo "3.7. METAS DEL PROYECTO", a los componentes del formato de costos. Tanto en porcentaje de participación de cada meta, como el valor desagregado por rubro.
Note on L61: En cada uno de estos campos se deben asociar todas las Metas establecidas en el campo "3.7. METAS DEL PROYECTO", a los componentes del formato de costos. Tanto en porcentaje de participación de cada meta, como el valor desagregado por rubro.
Note on M14: En cada uno de estos campos se deben asociar todas las Metas establecidas en el campo "3.7. METAS DEL PROYECTO", a los componentes del formato de costos. Tanto en porcentaje de participación de cada meta, como el valor desagregado por rubro.
Note on M61: En cada uno de estos campos se deben asociar todas las Metas establecidas en el campo "3.7. METAS DEL PROYECTO", a los componentes del formato de costos. Tanto en porcentaje de participación de cada meta, como el valor desagregado por rubro.

## 3.10.1. COSTOS DEL PROYECTO OTR
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL
FICHA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS
3.10.1. COSTOS DEL PROYECTO
PRESUPUESTO PROYECTADO 2009
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RECURSOS DE INVERSION U.D.
COMPONENTE | ESPECIFICACIONES
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) | TIEMPO |  | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL 2009 | META 1 | META 2 | META 3 | META 4 | META 5
|  |  | No. MESES | DEDICACIÓN
GASTOS DE PERSONAL | [5 empty] | 0
Servicios Personales Administrativos
Personal Administrativo de Planta
Ordenes de Prestación de Servicios Administrativas
Contratos de Prestación de Servicios Administrativos
Servicios Personales Académicos
Personal Docente de Planta
Ordenes de Prestación de Servicios Académicas
Contratos de Prestación de Servicios Académicos
GASTOS GENERALES
Adquisición de Devolutivos
Maquinaria y Equipo (Incluye medios de transporte)
Muebles y enseres
Adquisición de inmuebles
Materiales y Suministros
Materiales
Suministros
Adquisición de Servicios
Mantenimiento y reparación
Servicios públicos
Arrendamientos
Capacitación
Viáticos y gastos de viajes
Transporte y comunicaciones
Impresos y Publicaciones
Estudios y Diseños
Sistematización (incluye actualizaciones y licencias)
Publicidad
Realización de eventos
Gastos de computador
Afiliación a asociaciones y Afines
Vigilancia y aseo
Impuestos y seguros
Estudios y Diseños de Obra Física
OTROS GASTOS
Compra Máquinas para café express
Carro refrigerado de comida rápida
| TOTAL PRESUPUESTO PROYECTADO: | [5 empty] | 0
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RECURSOS DE INVERSION U.D.
COMPONENTE | ESPECIFICACIONES
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) | TIEMPO |  | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL 2009 | META 1 | META 2 | META 3 | META 4 | META 5
|  |  | No. MESES | DEDICACIÓN
GASTOS DE PERSONAL | [5 empty] | 0
Servicios Personales Administrativos | [5 empty] | 0
Personal Administrativo de Planta
Ordenes de Prestación de Servicios Administrativas
Contratos de Prestación de Servicios Administrativos
Servicios Personales Académicos | [5 empty] | 0
Personal Docente de Planta
Ordenes de Prestación de Servicios Académicas
Contratos de Prestación de Servicios Académicos
GASTOS GENERALES | [5 empty] | 0
Adquisición de Devolutivos | [5 empty] | 0
Maquinaria y Equipo (Incluye medios de transporte)
Muebles y enseres
Adquisición de inmuebles
Materiales y Suministros | [5 empty] | 0
Materiales
Suministros
Adquisición de Servicios | [5 empty] | 0
Mantenimiento y reparación
Servicios públicos
Arrendamientos
Capacitación
Viáticos y gastos de viajes
Transporte y comunicaciones
Impresos y Publicaciones
Estudios y Diseños
Sistematización (incluye actualizaciones y licencias)
Publicidad
Realización de eventos
Gastos de computador
Afiliación a asociaciones y Afines
Vigilancia y aseo
Impuestos y seguros
Estudios y Diseños de Obra Física
OTROS GASTOS | [5 empty] | 0
1 Describa
2 Describa
3 Describa
| TOTAL PRESUPUESTO PROYECTADO: |  |  |  |  | 0
Note on B8: Si el Proyecto cuenta con mas de una fuente de financiamiento (3.10.2.), es necesario hacer un cuadro de Presupuesto Proyectado por cada una de las fuentes. Es decir, si el Proyecto ABC tiene como fuentes de financiamiento: Recursos de Funcionamiento U.D. y Recursos de Inversión U.D., entonces será necesario elaborar una tabla de "Presupuesto Proyectado" para Recursos de Funcionamiento y otro similar para Recursos de Inversión.
Note on B12: Especifique la fuente de financiamiento del Proyecto (solo una): - Recursos Funcionamiento U.D. - Recursos Inversión U.D. - Otras Entidades del Distrito - Entidades de la Nación - Otra (Descríbala)
Note on B19: Desagregue los tipos de contratación en la casilla "Unidad de Medida (Especificaciones Técnicas): - Asesor - Profesional especializado - Profesional - Técnico - Asistente
Note on B25: En la estimación de los costos de los proyectos se incluyen -como parte integral de los mismos- los correspondientes a la etapa de operación, tales como: mantenimiento, reparaciones, operación, pago de servicios públicos, seguros, vigilancia, aseo, mantenimiento de vehículos, entre otros. La estimación de estos costos en el presupuesto corresponde a los que se causen durante la respectiva vigencia.
Note on B37: Desagregue los tipos de capacitación en la casilla "Unidad de Medida (Especificaciones Técnicas): - Curso - Taller - Seminario - Etc.
Note on B59: Especifique la fuente de financiamiento del Proyecto (solo una): - Recursos Funcionamiento U.D. - Recursos Inversión U.D. - Otras Entidades del Distrito - Entidades de la Nación - Otra (Descríbala)
Note on B66: Desagregue los tipos de contratación en la casilla "Unidad de Medida (Especificaciones Técnicas): - Asesor - Profesional especializado - Profesional - Técnico - Asistente
Note on B72: En la estimación de los costos de los proyectos se incluyen -como parte integral de los mismos- los correspondientes a la etapa de operación, tales como: mantenimiento, reparaciones, operación, pago de servicios públicos, seguros, vigilancia, aseo, mantenimiento de vehículos, entre otros. La estimación de estos costos en el presupuesto corresponde a los que se causen durante la respectiva vigencia.
Note on B84: Desagregue los tipos de capacitación en la casilla "Unidad de Medida (Especificaciones Técnicas): - Curso - Taller - Seminario - Etc.
Note on D14: Describa detalladamente las características del componente seleccionado.
Note on I14: En cada uno de estos campos se deben asociar todas las Metas establecidas en el campo "3.7. METAS DEL PROYECTO", a los componentes del formato de costos. Tanto en porcentaje de participación por cada meta, como el valor desagregado por rubro.
Note on I61: En cada uno de estos campos se deben asociar todas las Metas establecidas en el campo "3.7. METAS DEL PROYECTO", a los componentes del formato de costos. Tanto en porcentaje de participación por cada meta, como el valor desagregado por rubro.
Note on J14: En cada uno de estos campos se deben asociar todas las Metas establecidas en el campo "3.7. METAS DEL PROYECTO", a los componentes del formato de costos. Tanto en porcentaje de participación de cada meta, como el valor desagregado por rubro.
Note on J61: En cada uno de estos campos se deben asociar todas las Metas establecidas en el campo "3.7. METAS DEL PROYECTO", a los componentes del formato de costos. Tanto en porcentaje de participación de cada meta, como el valor desagregado por rubro.
Note on K14: En cada uno de estos campos se deben asociar todas las Metas establecidas en el campo "3.7. METAS DEL PROYECTO", a los componentes del formato de costos. Tanto en porcentaje de participación de cada meta, como el valor desagregado por rubro.
Note on K61: En cada uno de estos campos se deben asociar todas las Metas establecidas en el campo "3.7. METAS DEL PROYECTO", a los componentes del formato de costos. Tanto en porcentaje de participación de cada meta, como el valor desagregado por rubro.
Note on L14: En cada uno de estos campos se deben asociar todas las Metas establecidas en el campo "3.7. METAS DEL PROYECTO", a los componentes del formato de costos. Tanto en porcentaje de participación de cada meta, como el valor desagregado por rubro.
Note on L61: En cada uno de estos campos se deben asociar todas las Metas establecidas en el campo "3.7. METAS DEL PROYECTO", a los componentes del formato de costos. Tanto en porcentaje de participación de cada meta, como el valor desagregado por rubro.
Note on M14: En cada uno de estos campos se deben asociar todas las Metas establecidas en el campo "3.7. METAS DEL PROYECTO", a los componentes del formato de costos. Tanto en porcentaje de participación de cada meta, como el valor desagregado por rubro.
Note on M61: En cada uno de estos campos se deben asociar todas las Metas establecidas en el campo "3.7. METAS DEL PROYECTO", a los componentes del formato de costos. Tanto en porcentaje de participación de cada meta, como el valor desagregado por rubro.

## 4. SEGUIMIENTO A GESTION METAS
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL
PROYECTOS DE INVERSIÓN
5. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
METAS
PROYECTO:
PERIODO : MAYO 2009 (21/05/2009)
PLAN TRIENAL 2008 - 2010 UNIVERSIDAD DISTRITAL
POLÍTICA |  |  |  | Gestión académica para el desarrollo social y cultural
ESTRATEGIA |  |  |  | 3. Consolidación del bienestar de la comunidad
PROGRAMA |  |  |  | 1. Disminución de deserción y repitencia, retención efectiva de los estudiantes de la universidad
0
PLAN DE DESARROLLO "BOGOTA POSITIVA"
OBJETIVO ESTRUCTURANTE |  |  |  | Ciudad de derechos
PROGRAMA |  |  |  | Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor. La gestión social integral como la estrategia para la implementación de la política social en el distrito, que promueve el desarrollo de las capacidades de las poblaciones, atendiendo sus particularidades territoriales y asegura la sinergia entre los diferentes sectores, el manejo eficiente de los recursos y pone de presente el protagonismo de la población en los territorios
PROYECTO |  |  |  | Modernización y ampliación de la Universidad Distrital. Alternativas productivas para la generación de ingresos para poblaciones vulnerables. Mejorar las capacidades de generación de ingresos con base en el desarrollo de las potencialidades de la población, con especial énfasis en mujeres y jóvenes.
META PROGRAMADA (2008-2012)
OBJETIVO GENERAL | Garantizar las condiciones basicas a un sector de la comunidad estudiantil que presenta mayor vulnerabilidad socio económica, para mejorar el cumplimiento de sus deberes académicos, así mismo disminuir los índices de desercción estudiantil a través de la creación de estimulos y incentivos que propendan por el bienestar del estamento estudiantil.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | 1 | Proporcionar y Distribuir a la comunidad estudiantil seleccionada un promedio aproximado de tres mil almuerzos diarios y quinientos refrigerios. | [8 empty] | RECURSOS
| 2 | Contratar y convenir con la empresa seleccionada para la prestación del servicio, veinte minutas con un satisfactorio equilibrio nutricional, las cuales son rotativas durante la prestación del servicio en dependencia del cronograma acdémico. | [8 empty] | APROPIACIÓN | 30/11/09 EJEC. | % EJEC. | DISPONIBLE
| 3 | Prestar el servicio de apoyo alimentario en las sedes siguientes: Macarena A, Calle 64, Vivero, Ciudad Bolivar, Palacio de las Mercedes, Sabio Caldas; Durante dos periodos lectivos académicos. | [8 empty] | 1378000000 | 815800000 | 59.2% | 562200000
[7 empty] | PERIODO : |  | MAYO DE 2009
META : 1 |  |  | INDICADOR : 1 |  | % Cump. | ACCIONES REALIZADAS |  |  |  | VALOR EJECUTADO | OBSERVACIONES
META : 2 |  |  | INDICADOR : 2 |  | % Cump. | ACCIONES REALIZADAS |  |  |  | VALOR EJEC. | OBSERVACIONES
META : 3 |  |  | INDICADOR : 3 |  | % Cump. | ACCIONES REALIZADAS |  |  |  | VALOR EJEC. | OBSERVACIONES
DIRECTOR DEL PROYECTO | [8 empty] | FUNCIONARIO OAPC - BPPUD
º
Note on A9: Corresponde al Punto 2.1. "Insercion en los Planes de Desarrollo". 2.1.1. Plan de Desarrollo Institucional (Plan Trienal)
Note on A15: Corresponde al Punto 2.1. "Insercion en los Planes de Desarrollo". 2.1.2. Plan de Desarrollo Distrital Bogota Positiva
Note on A21: Corresponde al punto 3.4.1. Objetivo General
Note on A23: Corresponde al punto 3.4.2. Objetivos Especificos
Note on H7: El seguimiento a cada Proyecto se hara mensualmente, durante la semana siguiente a la finalizacion del mes respectivo.
Note on I27: El seguimiento a cada Proyecto se hara mensualmente, durante la semana siguiente a la finalizacion del mes respectivo.
Note on M29: Corresponde a los compromisos acumulados al final del mes correspondiente
Note on P24: Corresponde a los compromisos acumulados al final de mes correspondiente

## 5. SEGUIMIENTO A GESTION PRESUP
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL
PROYECTOS DE INVERSIÓN
6. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
PRESUPUESTO | METAS
PROYECTO:
MARZO 2009 (31/03/2009)
MARZO 2009 (31/03/2009) | APROPIACIÓN VIGENTE (31/03/09) | COMPROMISOS ACUMULADOS (30/11/09) | GIROS ACUMULADOS (31/03/09) |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
| 1378000000 | 815800000 |  |  | 59.2%
COMPONENTE DEL GASTO | APROPIACIÓN | COMPROMISOS ACUMULADOS (31/03/09) | GIROS ACUMULADOS (31/03/09) | EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS | % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 | 1 |  | #DIV/0!
Note on A8: El seguimiento a cada Proyecto se hara mensualmente, durante la semana siguiente a la finalizacion del mes respectivo.