## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
TIPO DE CONTRATO: ADQUISICIÓN, LEGALIZACIÓN Y TITULARIZACIÓN DEL PREDIO PARA UNA NUEVA SEDE DE LA DIAN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
TIPO DE SELECCIÓN: CONVOCATORIA
TIPICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | ASIGNACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO
No. | TIPO DE RIESGO | FUENTE O PELIGRO (CAUSA) | RIESGO (Riesgos previsibles que pueden afectar el equilibrio económico del contrato) | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN SUBJETIVA DEL RIESGO SIN CONTROLES |  |  | ESTIMACIÓN SUBJETIVA DEL RIESGO CON CONTROLES EXISTENTES |  |  |  | RESPONSABLE ASIGNADO | REQUERIMIENTO DEL NUEVO CONTROL (Si Aplica) | FECHA MÁXIMA PERMITIDA PARA IMPLEMENTAR EL CONTROL (Si Aplica)
[5 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO INHERENTE | ESTADO DE ADMINISTRACIÓN ACTUAL (Si Aplica) | CALIFICACION DEL CONTROL | RIESGO RESIDUAL | PRIORIDAD DEL RIESGO
1 | Caso fortuito o fuerza mayor | Hechos de la naturaleza | Incumplimiento al plazo contractual | La Naturaleza | Baja | Moderado | Medio | poliza de seguros contra daños | Apropiado | Medio | Bajo | El Contratista cuando no haya hecho entrega del predio al contratante
2 | Regulatorio | Reforma tributaria | Aumento en la base para tributar creacion de un nuevo tributo | La Nación, Departamentos o los Municipios | Bajo | Menor | Bajo | No Aplica | Inapropiado | Alto | Alto | El contratista | No aplica | No aplica
3 | Regulatorio | Cambios Normativos, como el Plan de Ordenamiento Territorial | Que se considere que en el predio adquirido el proyecto es inviable | La Nación, Departamentos, Distritos o los Municipios | Media | Catastrofico | Extremo | No Aplica | Inapropiado | Alto | Alto | El Contratista si no ha hecho entrega del predio. | No aplica | No aplica
4 | De legalización | No se realiza la escrituración a tiempo | Alteración de los plazos establecidos | El Contratista | Media | Menor | Medio | No Aplica | Mejorable | Baja | Baja | El Contratista
5 | Riesgo Legal | Compra de Cosa Ajena | No tradición del bien a nombre de la DIAN | El Contratista | Baja | Castastrofico | Extremo | A través del estudio de títulos | Apropiado | Medio | Medio | El Contratista | No aplica | No Aplica
6 | Falsedad, alteraciones o inexactitud en los documentos que soportan la adquisción del predio | Documentos soporte falsos, apócrifos o adulterados | Ilegalidad de la adquisición, detrimento patrimonial público | El Contratista | Baja | Castastrofico | Extremo |  | Apropiado | Medio | Medio | El Contratista | No aplica | No Aplica