## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATAR POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA, LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS E INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
No. | clase | fuente | etapa | tipo | Identificación o Descripción del Riesgo (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) EFECTO | Consecuencia de la ocurrencia | Probabilidad |  | Impacto |  | Categoría |  | Asignación | afecta la ejecución del contrato | Tratamiento | Impacto después de tratamiento | [6 empty] | Monitoreo | Periodicidad
[16 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | categoría |  | Asignación
RIESGOS DEL LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA
1 | Específico | Interno | Planeación | Financiero | Poca claridad en los términos técnicos, financieros, económicos, juridicos, en los pliegos definitivos. | información incompleta en documentos y anexos técnicos. | 2 | Improbable | 4 | Mayor | 6 | Alto | Universidad | SI | Revisión previa de de la documentación generando un checklist de verificación. | 2 | Improbable | 2 | Menor | 2 | Bajo | Universidad | Revisión y seguimiento del formato checklist | Durante el proceso previo a la contratación.
2 | Específico | Externo | Planeación | Financiero | Inconsistencia en los datos presentados por los proponentes en sus pliegos de propuestas que impidan la definición de valores de seleccón de la mejor oferta. | Rechazo de la propuesta | 2 | Improbable | 3 | Moderado | 3 | Alto | Universidad | SI | Realizar las aclaraciones a los observaciones que surjan durante el proceso de forma clara y amplia. | 1 | Rara vez | 2 | Menor | 2 | Bajo | Universidad | Revisar la claridad en las reglas del proceso de selección. | Durante el proceso previo a la contratación.
3 | Específico | Externo | Ejecución | Construcción | Expedición de normas de carácter Distrital o Nacional que impacten negativamenteel desarrollo del contrato o el cronograma de obra | Alteración en la ejecución del proyecto | 1 | Rara vez | 2 | Menor | 3 | Bajo | Universidad - Contratista | SI | Actualizar alcances y modelos de ejecución, ademas de reformular los permisos ante entidades. | 1 | Rara vez | 1 | Insignificante | 1 | Bajo | Universidad - Contratista | Revisión de normativas vigentes y sus cambios. | Permanente
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Posibilidad de demora en la gestión de autorizaciones requeridas para la validación de las redes y servicios públicos - ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) | Eventuales retrasos en el cronograma de ejecución de la obra y programa de pagos al contratista | 3 | Posible | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | SI | El Contratista debe establecer un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión, teniendo en cuenta los protocolos y procedimientos establecidos por las ESP y Entidades, esto en continua observancia de las normas que regulan la materia, incluyendo las modificaciones que las mismas puedan tener durante la ejecución del contrato. El Contratista debe conocer acatar e implementar la normatividad técnica vigente, cumpliendo con los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, aprobados en la etapa de estudios, diseños del proyecto, toda vez que el presente proceso de selección fue estructurado en observancia de la normatividad actual y los documentos que lo integran serán publicados para que los interesados y oferentes los puedan estudiar y así presentar las observaciones pertinentes. | 3 | Posible | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | La interventoría deberá verificar la efectividad de la gestión realizada, atendiendo los protocolos y procedimientos respectivos, presentando a la Universida las respectivas alertas. | Cuando se requiera el trámite.
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en la consecusón de los servicios públicos provisionales de obra por omisión del contratista | Retrasos al inicio de la obra, posibilidad de suspensión del contrato o eventuales sanciones de parte de las entidades prestadoras del servicio. | 2 | Improbable | 4 | Mayor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | SI | Revisión y control de trámites por parte de la interventoría para asegurar que se surtan de manera correcta y oportuna. | 2 | Improbable | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Requerimientos por escrito donde se evidencien la realizacón de los trámites y sus respectivos cronogramas. | Cuando se requiera el trámite.
6 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Posibilidad de variación de los precios de los insumos o recursos, que estén por fuera de los parámetros o tendencias normales del mercado o la economía local o nacional. | Posibilidad de sobrecostos del proyecto . Incumplimiento del objeto o de las Obligaciones Contractuales. Obra pública inconclusa o no útil para los fines previstos | 3 | Posible | 4 | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | NO | Dada la experiencia del contratista, se asume una planeación eficiente en la compra y adquisición de insumos para la etapa de construcción, que le permitan obtener una estabilidad en el manejo de los costos de construcción. Así mismo, se espera que el contratista analice y realice seguimiento oportuno al comportamiento económico de los precios de los insumos y las variables macroeconómicas que los afectan, conforme a su experiencia en el sector constructivo. | 1 | Posible | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | La Interventoría deberá llevar a cabo un responsable y oportuno monitero del mercado, trabajando conjuntamente con el contratista y anticipándose a las variaciones previsibles en los precios de los insumos. Es importante tener en cuenta que la presente contratación se encuentra estructurada con un esquema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste, por lo cual estas variaciones deben ser asumidas por el contratista. | Permanente
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Posibilidad de retrasos en la obtención de Licencias y Permisos ante las entidades y/o autoridades competentes o planes de manejo ambiental necesarios | Sobrecostos o sobre plazos que se deriven del trámite y gestión para la obtención de licencias y/o permisos y/o aprobaciones de diseño por las entidades competentes. Esto incluye trámites ante las entidades prestadoras de servicios públicos, curadurías y otras entidades del orden nacional o distrital. | 4 | Probable | 3 | Moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista | SI | Durante la ejecución del proyecto el contratista debe poseer la suficiente experiencia y conocimiento sobre los requisitos y plazos en los trámites y gestiones necesarias para la obtención de la licencia y permisos requeridos para el desarrollo del proyecto en las diferentes etapas del mismo. Conforme a lo anterior, la experiencia y experticia de los posibles proponentes en estos aspectos, ha sido considerada y forma parte de la estructuración del proyecto. El Contratista debe conocer acatar e implementar la normatividad técnica vigente, cumpliendo con los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, aprobados en la etapa de estudios, diseños del proyecto, toda vez que el presente proceso de selección fue estructurado en observancia de la normatividad actual y los documentos que lo integran serán publicados para que los interesados y oferentes los puedan estudiar y así presentar las observaciones pertinentes. | 3 | Posible | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | La interventoría deberá realizar el seguimiento a los tiempos relacionados con todos los trámites asociados a la gestión de la licencias y permisos requeridos, presentando a la Universida los informes y respectivas alertas. | Permanente
8 | Específico | Externo | Ejecución | Construcción | Posibilidad de encontrar durante la etapa de ejecución de obras, redes y o estructuras no identificadas, que deban ser trasladadas o acondicionadas según la necesidad del proyecto. | Sobrecostos o sobre plazos derivados del traslado de redes no identificadas. Retrasos en la ejecución física del proyecto | 4 | Probable | 3 | Moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista | SI | El contratista deberá realizar estudios y diseños para el desarrollo del proyecto, los cuales incluyen un catastro de redes y diseños de redes a efectuar. | 3 | Posible | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Universida - Contratista | La interventoría deberá realizar el seguimiento durante la etapa de diseño cuando se realice el replanteo y localización, además de tener un control y seguimiento durante la ejecución de las redes del proyecto. | Permanente
9 | Específico | Externo | Ejecución | Construcción | Posibilidad de mayores cantidades de obra durante la ejecución del proyecto | Sobrecostos o sobre plazos ocasionados por mayores cantidades de obra durante la Etapa de Construcción. Obra Pública inconclusa o no util para los fines previstos por falta de recursos | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Universida - Contratista | NO | Durante el desarrollo de los estudios, diseños y ejecución de obra del proyecto el contratista debe prever los costos del tipo de construcción, análisis del sector y la estructuración definida por los aspectos y supuestos de la naturaleza del proyecto, y todos aquellos elementos que hace parte del mismo. | 3 | Posible | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | Universida - Contratista | La Interventoría deberá durante la ejecución del proyecto hacer verificación de cantidades antes durante y después de cada actividad. Es importante tener en cuenta que, como medio de control y monitoreo del presente riesgo las partes contractuales deberán llevar a cabo periódicamente el respectivo comité de obra, dónde intervienen el contratista, la interventoría y el contratante. | Permanente
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Posibilidad de encontrar dificultad en la adquisición de insumos por falta de oferta de los mismos | Sobrecostos o sobre plazos derivados de la dificultad de adquirir los insumos necesarios para la ejecución del proyecto en la Etapa de Construcción. | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | NO | Teniendo en cuenta que la construcción de este tipo de obras es común en el sector de la construcción, se considera que el contratista cuente con el conocimientos sobre el tipo de insumos y los proveedores de los mismos que garantice su consecución durante la etapa de construcción. La experiencia mínima exigida al contratista supone conocimiento sobre los proveedores adecuados para adquirir los insumos requeridos para la ejecución de la obra, la cual se enmarca en el sector de materiales de construcción, obras de infraestructura dotacionales cuyo desarrollo es frecuente en el país. El contratista deberá realizar una programación de compras y contratación para los insumos del proyecto. | 1 | Rara vez | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | La Interventoría y el contratista deben verificar durante la revisión de diseños del proyecto, que los materiales sean vigentes, que existan en el mercado, con costos medidos, que cumplan con la norma vigente y el diseño contemple alternativas de construcción. Dicha gestión debe ser monitoreada responsablemente por la interventoría. | Permanente
11 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Posibilidad de cambios en las normas técnicas. | Mayor valor en el costo directo de las obras de construcción. Demora en el inicio o continuación de obras de construcción por trámites normativos. | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Univerdad - Contratista | NO | Las partes deberán realizar seguimiento a los proyectos de norma, decreto o Ley que pueda generar la ocurrencia de este evento. Las partes deben conocer acatar e implementar la normatividad técnica vigente, cumpliendo con los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, aprobados en la etapa de estudios, diseños del proyecto, toda vez que el presente proceso de selección fue estructurado en observancia de la normatividad actual y los documentos que lo integran serán publicados para que los interesados y oferentes los puedan estudiar y así presentar las observaciones pertinentes. | 1 | Rara vez | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Universida - Contratista | La Interventoría deberá realizar el continuo monitoreo de las normas técnicas que rigen la materia durante la ejecución del proyecto. Durante la ejecución de las obras, todas las partes contractuales, especialmente la interventoría, deberán mantener el monitoreo del marco regulatorio de la normatividad técnica vigente, así como las incidencias que los posibles cambios puedan representar al proyecto. | Permanente
13 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Posibilidad de hallazgos físicos de origen geológico, arqueológico u otros, en el desarrollo de las obras de urbanismo y/o construcción | Sobre costos para el proyecto Demora en el inicio o continuación de obras del proyecto. Que se requiera modificación al instrumento normativo. Retrasos en la ejecución física del proyecto | 3 | Posible | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | SI | El contratista deberá elaborar y tramitar el programa de arqueología preventiva de acuerdo con la normatividad o requerimientos de la entidad, gestionarlo durante la ejecución de obra. Manejar un rubro de imprevistos. | 3 | Posible | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | La Interventoría deberá realizar seguimiento a los resultados que arroje el programa de arqueología | Permanente
14 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Posibilidad de cambios regulatorios de carácter normativo Nacional y/o Distrital que afecten el proyecto, incluyendo cualquier cambio tributario que se presente durante la ejecución del Contrato. Este riesgo excluye los cambios regulatorios en la norma técnica que afecten el proyecto. | Sobrecostos de carácter tributario que puedan generar un incremento en las estimaciones de la estructuración del proyecto, lo que impide su finalización con los recursos presupuestados. | 2 | Posible | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Univerdad - Contratista | SI | Realizar un pronóstico de las tasas para el proyecto y realizar análisis de sensibilidad a posibles cambios en las condiciones regulatorias para evaluar como estos pueden afectar las estimaciones presupuestarias del proyecto, de esta manera se puede estar preparado para cambios inesperados que se den. Las partes deben conocer acatar e implementar la normatividad técnica vigente, cumpliendo con los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, aprobados en la etapa de estudios, diseños del proyecto, toda vez que el presente proceso de selección fue estructurado en observancia de la normatividad actual y los documentos que lo integran serán publicados para que los interesados y oferentes los puedan estudiar y así presentar las observaciones pertinentes. | 3 | Posible | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | Universida - Contratista | La Interventoría deberá realizar seguimiento a los pronósticos y condiciones de la economía en cuando a las condiciones regulatorias en general | Permanente
15 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Posibilidad de cambios en las condiciones macroeconómicas, con efectos desfavorables | Sobrecostos o sobreplazos derivados de cambios macroeconómicos que se puedan dar, los cuales pueden impactar directamente la ejecución del proyecto | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | NO | El contratista realizaría una planeación y búsqueda de todos los instrumentos en el mercado que le permiten controlar dichos riesgos | 1 | Rara vez | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | La Interventoría deberá llevar a cabo un responsable y oportuno monitero del mercado, trabajando conjuntamente con el contratista, anticipando a las variaciones previsibles en los precios de los insumos, fluctuaciones de las divisas y condiciones socio-políticas que puedan afectar la macroeconomía global. | Permanente
17 | General | Externo | Ejecución | Construcción | “Posibilidad de Emergencias sanitarias y otras situaciones que, por su capacidad de afectación del normal funcionamiento de las actividades sociales, económicas y estatales, modifiquen drásticamente las condiciones en que el contrato debe ser ejecutado”. | Mayores plazos y sobrecostos eventuales durante la ejecución del objeto contractual, como consecuencia de medidas de aislamiento preventivo obligatorio dentro del marco de una "declaratoria de emergencia". | 2 | Improbable | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | SI | El contratista debera tomar las medidas necesarias para optimizar tiempos y disminuir el impacto sobre el plazo de ejecucion del contrato. Así mismo y, en caso de decretarse nuevas medidas de aislamiento, las Partes deberán verificar de mutuo acuerdo si alguna de las obligaciones se vería afectada. Durante la presente pandemia generada por el Covid-19, las partes deben velar por la implementacion de protocolos de bioseguridad y seguimiento de las recomendaciones de las autoridades competentes. | 3 | Posible | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | La Interventoría deberá realizar el seguimiento al cronograma y presentación de informes de avance; corresponde a la interventoría mantener un continuo seguimiento al cumplimiento del cronograma del contrato objeto de supervisión. | Permanente
18 | General | Externo | Ejecución | Construcción | Retraso por oposición por parte de la comunidad para permitir el desarrollo de la obra generando protestas, bloqueos o asonadas en el sitio de la ejecución. | Desacuerdos con los habitantes vecinos y/o miembros de la comunidad para llevar a cabo el proyecto. | 3 | Posible | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Universidad - Contratista | SI | Realizar la socialización del proyecto antes, durante y despues de la ejecución del mismo con el fin de contar con el acompañamiento de la comunidad y preveer posibles desacuerdos para que sean aclarados de inmediato. Realizar las respectivas actas de vecindad a todos los predios que tengan posible afectación. Si se llegase a afectar algún predio de un tercero, ejecutar las acciones correctivas de forma oportuna. Contar con el acompañamiento de un gestor social en el equipo de obra que complemente las acciones correctivas. | 2 | Improbable | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Universidad/Contratista | Contar con canales de atención en donde los actores externos a la ejecución de la obra puedan exponer sus inquietudes. | Permanente
19 | General | Externo | Ejecución | Construcción | Retraso en la obra por efectos de fenomenos sociales tales como huelgas, bloqueos en vias principales, disturbios o vandalismo. | Dificultad de llegada de insumos, herramientas y personal al sitio de la ejecución. | 4 | Probable | 5 | Catastrófico | 6 | Riesgo Alto | Universidad - Contratista | SI | Revisar reprogramación de cronogramas con el fin de subsanar dichos retraso o en el peor de los casos contemplar la suspensión temporal del contrato | 2 | Improbable | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Universida - Contratista | Control de cronograma constante monitoreando las actividades de ruta critica. | Permanente
20 | Específico | Interno | Todas | Operacional | Posibilidad de riesgos de corrupción atribuibles a cualquiera de los intervinientes en el proceso de selección como por ejemplo colusión; posibilidad de selección del adjudicatario sin el cumplimiento de los requisitos habilitantes o incursos en inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado, entre otros. La posibilidad de materialización del presente riesgo tambien se puede extender a la etapa de ejecución del contrato, dónde por ejemplo existe la posibilidad de autorización de pagos sin la entrega de los hitos o productos por parte del contratista, o el reconocimiento de mayores valores sin la rigurosa justificación, etc. | Mayores costos asociados al proyecto, impacto social negativo, costo político negativo; Se compromete el principio de selección objetiva y consecuentemente la calidad del contratista, generando la posibilidad de no entrega de la obra con las condiciones técnicas requeridas. | 2 | Improbable | 4 | Mayor | 6 | Riesgo Alto | Universidad - Contratista | SI | Un control permanente por parte de la Universidad en todas las etapas del proceso contractual, involucrando en las mismas a la Oficina de Control Interno y convocando a las veedurías ciudadanas, en aras de aportar la mayor transparencia posible a la gestión contractual. | 3 | Posible | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Universidad/Contratista | Realizar seguimiento por parte del supervisor del contrato, la interventoría y los entes de control. | Permanente
21 | Específico | Interno | pre | Operacional | Posibilidad de demora en la suscripción del contrato de interventoría, por el curso del proceso de selección, o debido a la tardanza en el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. | Imposibilidad del inicio del contrato de obra, lo cual conlleva a un inminente retraso del cronograma del mismo. | 3 | Posible | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Universidad | SI | Una correcta planeación del proceso de selección de la interventoría, donde la estructuración del mismo obedezca a las características propias del mercado nacional e internacional, con costos actualizados. Adicionalmente es importante implementar requisitos habilitantes que concuerden con la naturaleza del proyecto. | 3 | Posible | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Universidad | La Universidad debe llevar a cabo un acucioso seguimiento a los requisitos técnicos, jurídicos y financieros establecidos para el proceso de selección, acompañando en todo momento la evaluación de las ofertas presentadas. | Permanente
22 | Específico | Interno | pre | Operacional | Posibilidad de no ejecución del proyecto por la declaratoria de desierto del proceso | Demoras en el desarrollo del proyecto, con afectación para sus beneficiarios | 3 | Posible | 4 | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Universidad | NO | Una correcta planeación del proceso de selección, donde la estructuración del mismo obedezca a las características propias del mercado nacional e internacional, con costos y especificaciones técnicas actuales, determinando así una posibilidad de negocio atractiva para el particular. Adicionalmente es importante implementar requisitos habilitantes que concuerden con la naturaleza y envergadura del proyecto. | 3 | Posible | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Universidad | LaUniversidad debe llevar a cabo un acucioso seguimiento a los requisitos técnicos, jurídicos y financieros establecidos para el proceso de selección, acompañando en todo momento la evaluación de las ofertas presentadas. | Permanente
23 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Posibilidad de Riesgo de pérdida total o parcial de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por no continuar con alguno de los miembros del equipo de trabajo | Mayores costos y demoras en la ejecución del proyecto. Incumplimientos contractuales | 2 | Improbable | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | SI | Implementación de sistemas de gestión documental que aseguren la disponibilidad de la información | 2 | Improbable | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | La interventoría deberá verificar la efectividad de los sistemas de gestión documental del contratista, presentando a la Universida las respectivas alertas. | Permanente

## Hoja1 (hidden)
No. | clase | fuente | etapa | tipo | Identificación o | Consecuencia de la ocurrencia | Justificación Probabilidad | Justificación Impacto | Probabilidad |  | Impacto |  | Categoría |  | Asignación | afecta la ejecución del contrato | Tratamiento | Impacto después de tratamiento | [6 empty] | Monitoreo | Periodicidad
Descripción del Riesgo
(Qué puede pasar y,
como puede ocurrir)
[5 empty] | EFECTO | [12 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | categoría |  | Asignación
RIESGOS DEL PROCESO DE SELECCION
Se consideran como riesgos del proceso los relacionados con la etapa precontractual de la estructuración del negocio y durante el proceso de selección. Son asumidos por la ERU
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Imprecisiones en los términos de referencia definitivos. | (i) Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la empresa o que no incluyan la totalidad de los criterios que requiere el proceso. | La probabilidad de ocurrencia del riesgo es baja teniendo en cuenta que la entidad ha trabajado en el proyecto SENA durante varios meses, tiempo en el cual se ha obtenido asesoría y retroalimentación asesores externos, así como se ha hecho esfuerzo importante por estructurar un proyecto desde todos los componentes multidisciplinarios, por lo cual pese a la naturaleza del riesgo se puede prever que su ocurrencia es inusual.. | El impacto que tiene la posible activación de este riesgo se considera alto, ya que cualquier afectación al cronograma estimado del proceso de selección tiene como efecto un desplazamiento en los tiempos de ejecución del proyecto | 1 | Rara vez | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | SI | 1. Mesas de trabajo con el equipo estructurador para revisar, evaluar y acordar el contenido de los estudios previos, de modo que se tenga claridad en aspectos tales como la necesidad de la entidad, el objeto del proceso de selección y las especificaciones técnicas. | 1 | Rara vez | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | 1. A través de revisión de los estudios de mercado, documentos previos y anexos, inquietudes de proponentes interesados. | Permanente
[17 empty] | 2. Interactuar la parte jurídica para que el estudio quede ajustado a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente. | [7 empty] | 2. Seguimiento a las observaciones presentadas que generen revisión y ajuste de condiciones establecidas y verificación de las respuestas dadas por la entidad, así como la expedición de adendas necesarias para ajustar las condiciones.
[6 empty] | (ii) Declaratoria de desierto del proceso de contratación y con ello se afecta la gestión de la ERU y atrasa el proceso de adjudicación. | [10 empty] | 3. Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs., las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes.
4. Análisis y consideración de las observaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de proyecto de pre-términos y términos de referencia definitivos.
2 | General | Interno | Selección | Operacional | Demora en la formulación, revisión, concertación y aprobación de los documentos requeridos en la etapa precontractual del proyecto | Retraso en el inicio del proceso de contratación, en el inicio de la ejecución del contrato o en el inicio del proyecto. | La probabilidad de ocurrencia del riesgo es baja, en la medida en que se tenga claridad y exista acuerdo entre las áreas en la relación con la estructura contractual que se establecerá para la vinculación del adjudicatario en el proyecto | La posible materialización de este riesgo se considera media, toda vez que se pueden presentar retrasos para el inicio en la ejecución del contrato o el inicio del proyecto inmobiliario | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Entidad | SI | 1. Realizar cronograma para el proceso de selección teniendo en cuenta el Manual de Contratación de la Empresa y en la normatividad vigente, para garantizar la adjudicación oportuna. | 1 | Rara vez | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en el Manual de Contratación. | Permanente
2. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos.
3 | General | Interno | Selección | Operacional | Definición de tiempos insuficientes para consecución de las etapas del proceso de selección | Retrasos en el cronograma del proceso que puede generar desplazamientos en los tiempos previstos para el inicio y ejecución del proyecto | La probabilidad de ocurrencia del riesgo es media, en la medida en que se tenga claridad en el rol y vinculación entre las áreas en relación con los hitos que deben cumplirse en el proceso de selección (definiciones técnicas, respuestas oportunas a observaciones, elaboración de adendas, etc.). | El impacto de este riesgo se considera medio, dado que se obstruye la ejecución normal del proyecto, pero aun así permite la consecución del objetivo contractual | 3 | Posible | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | Entidad | NO | 1. Realizar cronograma para el proceso de selección teniendo en cuenta el Manual de Contratación de la Empresa y en la normatividad vigente, para garantizar la adjudicación oportuna. | 1 | Rara vez | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad | Permanente
2. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos.
4 | General | Interno | Contratación | Operacional | Que el proceso de contratación se declare desierto | Que el desarrollo y ejecución del proyecto no se realice | La probabilidad de ocurrencia se determina como baja teniendo como justificación que la ERU ha estudiado, analizado y evaluado los diferentes aspectos de la gestión predial, social y financieros que permita que el proyecto sea viable; | El impacto se determina como medio ya que el proyecto requeriría un nuevo proceso de selección para la adjudicación y posterior desarrollo | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Entidad | NO | 1. Análisis del sector a través del cual se identifican los requisitos habilitantes financieros y técnicos de acuerdo con los requisitos y la naturaleza del proyecto. | 1 | Rara vez | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Seguimiento en las diferentes etapas de la estructuración del proyecto y el proceso de selección | Permanente
2. Se realizará la publicación de pre pliegos que permita validar las condiciones ofertadas.
3. Se realiza análisis de la observaciones que para el efecto presenten los posibles oferentes
RIESGOS DEL LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRA
Se consideran riesgos de la ejecución del proyecto urbanístico todos aquellos asociados a la etapa de Estudios, Diseños y Obra.
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Demora en la gestión de autorizaciones requeridas para la validación de las redes y servicios públicos - ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) | Eventuales retrasos en el cronograma de ejecución de la consultoría y programa de pagos al contratista | La probabilidad de ocurrencia es Baja teniendo que se presume de la experiencia en la planeación y en las gestiones necesarias que debe realizar los contratistas con las diferentes empresas de servicios públicos - ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) | El impacto de este riesgo se considera Medio debido a que se generan sobrecostos y sobre plazos para el desarrollo y ejecución del del proyecto | 2 | Improbable | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Privado | SI | Contratista: Establecer de un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión, teniendo en cuenta los protocolos y procedimientos establecidos por las ESP y Entidades. | 1 | Rara vez | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Privado | Verificar la efectividad de la gestión realizada, atendiendo los protocolos y procedimientos respectivos. | Cuando se requiera el trámite.
6 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en la regulación y/o normatividad técnica durante la ejecución del proyecto (de carácter ambiental, urbanístico, de las redes de servicios públicos, entre otras que puedan afectar el desarrollo del proyecto). | Sobre plazos y Sobrecostos derivados de nuevas regulaciones aplicables al desarrollo del proyecto | La probabilidad de ocurrencia es baja, teniendo en cuenta que el plan parcial Voto Nacional se encuentra adoptado en consonancia con lo dispuesto en el POT actual. No obstante, se pueden presentar cambios en las normas técnicas, sin que este signifique que no se pueda alcanzar la materialización del proyecto. | El impacto de este riesgo se considera Medio debido a que se generan sobrecostos y sobre plazos lo cual puede requerir autorización de mayores recursos y tiempos en la ejecución del proyecto | 2 | Improbable | 4 | Mayor | 6 | Riesgo Alto | Privado | SI | 1. El contratista debe ejecutar los diseños basados en la normatividad técnica vigente, cumplimiento con los procesos, procedimientos, parámetros, y sistemas de información y tecnológicos, en la etapa de estudios, diseños y obra del proyecto | 2 | Improbable | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Privado | ♦ Verificar la efectividad de la solución acordada | Cuando se requiera el trámite.
7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | No culminar en los términos previstos la adquisición del 100% de los predios, con ocasión de las situaciones jurídicas que pueda tener cada uno de los predios o de los tiempos que se toman las entidades competentes en el perfeccionamiento del título de adquisición (Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, Notarias, entre otros). | Retrasos en el proceso de gestión de licencia de construcción e inicio de obra. incumplimiento de los tiempos por parte de los actores del proyecto (oficinas de registro, notarias, entrega del predio por parte de los propietarios, firma de las escrituras públicas por parte de los propietarios, aplazamiento en diligencia de entrega, desconexión en servicios públicos) | La probabilidad de ocurrencia del riesgo es baja, considerando que (i) La adquisición predial es una actividad que está limitada en gran medida por las condiciones jurídicas conocidas o que puedan sobrevenir en la ejecución de la actividad; (ii) Que en la enajenación de los predios está presente la voluntad de los propietarios la cual puede cambiar en cualquier momento dando como resultado el inicio de procesos administrativos tendientes a lograr tal enajenación (expropiación por vía administrativa). | El impacto que tiene la posible activación de este riesgo se considera medio, ya que cualquier afectación al cronograma estimado de adquisición predial tiene como efecto un desplazamiento en los tiempos de ejecución supuestos o la necesidad de efectuar cambios en la estrategia de diseño o de la construcción del proyecto. | 2 | Improbable | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Entidad | SI | 1. Utilizar las facultades otorgadas a la entidad, con el fin de agilizar los trámites y procesos de adquisición del suelo (enajenación voluntaria y expropiación por vía administrativa) cuando sea requerido. | 2 | Improbable | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | la dirección de predios realizará el seguimiento a los procesos de adquisición conforme a sus competencias. | Permanente
Sin embargo, dado que la ERU cuenta con la facultad expropiatoria, existe la certeza de contar con la adquisición predial del 100% de los predios necesarios para el desarrollo del proyecto.
2. Seguimiento al cronograma de adquisición predial.
8 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Cambios en el valor estimado para la adquisición predial del suelo del proyecto | Sobre costo en los valores presupuestados respecto de: | Se considera probabilidad de ocurrencia baja, teniendo en cuenta que durante la estructuración del proyecto se validaron los montos previstos para la adquisición predial a partir de los montos comprometidos PA Voto Nacional (Alianza Fiduciaria). | En caso de presentarse modificaciones al valor, se puede ver afectada la estructura de financiación de la adquisición predial prevista por la Empresa para el proyecto SENA, y generar mayor costo en la estructuración del proyecto. Se considera impacto medio. | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Entidad | NO | Realizar gestión con las entidades que se requiera para obtener avalúos pendientes y realizar oferta para comprometer los recursos en las fuentes previstas. | 1 | Rara vez | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Durante el proceso de adquisición predial según el plan de adquisición. | Permanente
- Compra de predios
[6 empty] | - Pago de lucro cesante y daño emergente según aplique | [10 empty] | Hacer seguimiento al plan de adquisición predial e implementar acciones necesarias para cumplir el plan.
- Gastos de escrituración
- Gestión social
- Demoliciones e interventoría de las demoliciones
- Vigilancia
- Comisiones fiduciarias
- u otros no contemplados.
9 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Ocupaciones ilegales, invasiones o demás vías de hecho en las que pueda incurrir la población del sector de Voto Nacional, con ocasión de la oposición que puedan tener frente al desarrollo del plan parcial Voto Nacional - La Estanzuela. | Sobrecostos o extensión de los plazos o tiempos considerados para el inicio del proceso de selección cuyo objetivo es la construcción , Los posibles sobrecostos hacen referencia a esas erogaciones que deban asumirse con ocasión de las acciones judiciales que deban emprenderse para la recuperación o restitución de las áreas ocupadas. | Se estima probabilidad de ocurrencia Baja, en la medida en que el plan parcial Voto Nacional -La Estanzuela ha sido ampliamente socializado con la comunidad, en desarrollo de lo cual se han escuchado sus apreciaciones frente al programa de renovación urbana, se han dado las explicaciones pertinentes y se han realizado seguimientos a estos procesos de socialización de manera que la actividad de adquisición predial no es sobreviniente o sorpresiva para la comunidad. No obstante, la defensa ante posibles ocupaciones requiere la erogación de recursos para tales acciones judiciales, lo cual implica apropiaciones de rubros no contemplados por parte de las entidades | En caso tal de incurrir en tal sobrecosto o sobre plazos, estos no afectarían de manera significativa la normal ejecución de la adquisición predial teniendo en cuenta que la entidad cuenta con el respaldo normativo para proceder con la adquisición predial de este sector | 2 | Improbable | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Privado | SI | Contrato de vigilancia las 24h de los predios que conforman el Área de manejo diferenciado tres (AMD 3) | 1 | Rara vez | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Privado | la empresa de vigilancia contratada se encargada de garantizar la no ocurrencia de este riesgo y en el caso de ocurrencia informara de manera inmediata a la entidad para que se adelanten las acciones policivas a que haya a lugar. | Permanente
10 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Variación de los precios de los insumos o recursos, que estén por fuera de los parámetros o tendencias normales del mercado o la economía local o nacional. | Mayor valor en los costos directos o indirectos que desequilibren la estructuración del proyecto | La probabilidad de ocurrencia es baja, teniendo en cuenta que la estructuración del proyecto obedece a un ejercicio adecuado en cuanto a su costos directos e indirectos, como también se contemplan las variables de de referencia como el ICCV (instrumento estadístico del DANE que permite conocer el cambio porcentual promedio de los precios de los principales insumos requeridos para la construcción, el cual incluye insumos, mano de obra y maquinaria para construcción de obras de infraestructura, el cual ha mostrado un comportamiento de variación anual promedio inferior al 5% durante los últimos 10 años. | La variación a la alza de los costos directos puede generar un impacto medio sobre los resultados financieros del proyecto. | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Privado | NO | Dada la experiencia del contratista, se asume una planeación eficiente en la compra y adquisición de insumos para la etapa de construcción, que le permitan obtener una estabilidad en el manejo de los costos de construcción. Así mismo, se espera que el contratista analice y realice seguimiento oportuno al comportamiento económico de los precios de los insumos y las variables macroeconómicas que los afectan, conforme a su experiencia en el sector constructivo. | 1 | Rara vez | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Privado | Durante la etapa de planeación y ejecución del proyecto integral. | Permanente
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Demora por falta de gestión en la entrega de las zonas de cesión y obras de urbanismo a las entidades correspondientes por parte del urbanizador responsable | Sobre costos tributarios o por manutención de las áreas y obras no entregadas. | Se estima una probabilidad baja dada la experiencia solicitada dentro de los requisitos habilitantes técnicos, para la selección del contratista, por lo cual se espera que este asume una planeación eficiente y gestión oportuna en relación con la entrega de las obras de urbanismo. | El impacto se estima medio ya que generaría demora o incumplimiento a las obligaciones asumidas por el contratista desarrollo del urbanismo. | 3 | Posible | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | Privado | NO | Cumplir con los trámites jurídicos, normativos y otros. Además del cumplimiento de los plazos prometidos con los actores involucrados. | 3 | Posible | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | Privado | Durante la planeación y ejecución de obras de urbanismo hasta las entregas correspondientes | Permanente
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en la obtención de Licencias y Permisos ante las entidades y/o autoridades competentes o planes de manejo ambiental necesarios | Sobrecostos o sobre plazos que se deriven del trámite y gestión para la obtención de licencias y/o permisos y/o aprobaciones de diseño por las entidades competentes. Esto incluye trámites ante las entidades prestadoras de servicios públicos, curadurías y otras entidades del orden nacional o distrital. | La probabilidad es baja teniendo en cuenta que este tipo de proyectos cuenta con reglamentación, procedimientos, requisitos y plazos claros que permiten una adecuada planeación de actividades por parte del contratista. | El impacto de este riesgo se considera Medio debido a que se generan sobrecostos y sobre plazos para el desarrollo y ejecución del proyecto | 1 | Rara vez | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Privado | SI | Durante la ejecución del proyecto el contratista debe poseer la suficiente experiencia y conocimiento sobre los requisitos y plazos en los trámites y gestiones necesarias para la obtención de la licencia y permisos requeridos para el desarrollo del proyecto en las diferentes etapas del mismo. Conforme a lo anterior, la experiencia y experticia de los posibles proponentes en estos aspectos, ha sido considerado y forma parte de la estructuración del proyecto. | 1 | Rara vez | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Privado | Realizar el seguimiento a los tiempos relacionados con todos los trámites asociados a la gestión de la licencias y permisos requeridos | Permanente
Se estima que este riesgo tiene una probabilidad de ocurrencia baja en concordancia con las dimensiones y complejidad del proyecto.
13 | Específico | Externo | Ejecución | Construcción | Existencia de redes y o estructuras no identificadas que deban ser trasladadas o acondicionadas según la necesidad del proyecto. | Sobrecostos o sobre plazos derivados del traslado de redes no identificadas. | La ERU gestionó el diseño conceptual de redes de acueducto previo al proceso de selección, por lo cual pueden encontrarse diferencias en el terreno frente a lo diseñado. | En caso de incurrir en tal sobrecosto o sobre plazo, estos generarían una afectación mayor sobre la inversión estimada del proyecto, lo que afectaría su ejecución se considera que el impacto de la activación de este riesgo es medio. | 1 | Rara vez | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Privado | SI | El contratista deberá realizar estudios y diseños para el desarrollo del proyecto, los cuales incluyen un catastro de redes y diseños de redes a efectuar. | 1 | Rara vez | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Privado | Seguimiento durante la etapa de diseño cuando se realice el replanteo y localización, además de tener un control y seguimiento durante la ejecución de las redes del proyecto. | Permanente
Con base en lo anterior y teniendo en cuenta: i) la ubicación del proyecto; ii) los estudios previos del terreno; y iii) el tiempo estimado para la intervención, la probabilidad de materialización de este riesgo se considera Baja.
14 | Específico | Externo | Ejecución | Construcción | Mayores cantidades de obra durante la ejecución del proyecto | Sobrecostos o sobre plazos ocasionados por mayores cantidades de obra durante la Etapa de Construcción. | La probabilidad de ocurrencia es Baja teniendo ya que se presume experiencia en la planeación y experiencia del contratista para elaboración de presupuestos, programaciones y ejecución del proyecto, | El impacto se estima medio debido a que se generarían sobrecostos en la ejecución del proyecto, afectando la estructuración financiera del mismo | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Privado | NO | Durante el desarrollo de los estudios, diseños y ejecución de obra del proyecto el contratista debe prever los costos del tipo de construcción, análisis del sector y la estructuración definida por los aspectos y supuestos de la naturaleza del proyecto, y todos aquellos elementos que hace parte del mismo. | 3 | Posible | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | Privado | Durante la ejecución del proyecto se debe hacer verificación de cantidades antes durante y después de cada actividad. | Permanente
15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Dificultad en la adquisición de insumos por falta de oferta de los mismos | Sobrecostos o sobre plazos derivados de la dificultad de adquirir los insumos necesarios para la ejecución del proyecto en la Etapa de Construcción. | La probabilidad de la ocurrencia es baja porque los insumos utilizados para este tipo de proyectos generalmente se encuentran en el mercado local. | En cuanto al impacto generado por este riesgo sería medio, hay que tener en cuenta que la no disponibilidad de algunos materiales, equipos o mano de obra especializada podría causar no solo demoras en la ejecución de obra sino suspensiones en la construcción, lo cual generaría un impacto medio en el proyecto, tanto en costos, como en plazos. | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Privado | NO | Teniendo en cuenta que la construcción de este tipo de obras es común en el sector de la construcción, se considera que el contratista cuente con el conocimiento sobre el tipo de insumos y los proveedores de los mismos que garantice su consecución durante la etapa de construcción. | 1 | Rara vez | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Privado | Durante la etapa de diseños de la propuesta para la construcción del proyecto, sean materiales vigentes, que existan en el mercado, con costos medidos, que cumplan con la norma vigente y el diseño contemple alternativas de construcción. | Permanente
La experiencia mínima exigida al contratista supone conocimiento sobre los proveedores adecuados para adquirir los insumos requeridos para la ejecución de la obra, la cual se enmarca en el sector de materiales de construcción, obras de infraestructura dotacionales cuyo desarrollo es frecuente en el país.
El contratista deberá realizar una programación de compras y contratación para los insumos del proyecto.
16 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en las normas técnicas (NSR 10 entre otras). | Mayor valor en el costo directo de las obras de construcción. | Se ha catalogado como Baja la probabilidad de ocurrencia de este riesgo, debido a que estos cambios se dan con muy baja frecuencia respecto a este tipo de proyectos , puesto que las especificaciones técnicas (NSR-10) cuentan con alto grado de desarrollo y definición, estando vigentes por largos periodos de tiempo. | El impacto se considera medio, debido a que, en caso de que haya cambios es necesario implementar las medidas correspondientes en cumplimiento de dicha normatividad, lo que puede afectar directamente los flujos del proyecto. | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Privado | NO | El contratista deberá realizar seguimiento a los proyectos de norma, decreto o Ley que pueda generar la ocurrencia de este evento. | 1 | Rara vez | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Privado | Durante la ejecución del proyecto en el ciclo de Ventas, construcción, entregas. | Permanente
[6 empty] | Demora en el inicio o continuación de obras de urbanismo o construcción por trámites normativos. | [18 empty] | Durante la planeación y ejecución de obras de urbanismo.
17 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Necesidad de modificación de la norma urbana aprobada en el Plan Parcial. | Demora en el inicio de trámite de licencia de urbanismo y/o construcción | La estructuración del proyecto, realizadas previa a la convocatoria del contratista, fueron realizadas con base la norma formulada, en estudios de mercado, presupuestos preliminares de obra y urbanismo, entre otros. | Se estima un impacto medio ya que podría variar los plazos y generar sobrecostos para el desarrollo del proyecto | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Privado | SI | El contratista deberá realizar estudios y diseños, programación, presupuesto y matriz de riesgos previa al inicio construcción del proyecto . | 1 | Rara vez | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Privado | Durante la ejecución del proyecto de estudios, diseño y construcción. Durante la planeación y ejecución de obras de urbanismo. | Permanente
Por lo cual se estima que por términos de resultados financieros la probabilidad de ocurrencia sea baja.
No obstante pueden ocurrir eventos de carácter técnico o legal que requieran algún tipo de modificación.
18 | general | interno | ejecución | económico | Cambios en el valor estimado del proyecto + incluir temas de plusvalía | Impactos sobre el valor estimado del proyecto | Se estima probabilidad de ocurrencia Baja, teniendo en cuenta que durante la estructuración del proyecto se estimaron los presupuestos para la construcción del proyecto con precios del mercado proyectados a 2020-2021 | En caso tal de incurrir en tal sobrecosto, esto afectarían de manera significativa la normal ejecución del proyecto hasta en tanto no se realicen los otro si modificatorios | 1 | Rara vez | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | SI | Adiciones al valor del convenio | 1 | Rara vez | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo |  | Durante la etapa de diseños la entidad supervisara la metodología de estimación de costos para garantizar la eficiencia y eficacia del presupuesto del proyecto | Permanente
19 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Hallazgos físicos de origen geológico, arqueológico u otros, en el desarrollo de las obras de urbanismo y/o construcción | Sobre costos para el proyecto o de las obras de urbanismo. | La probabilidad de ocurrencia es media ya que según la Resolución 129 del 14 de junio de 2018 del ICANH, se identifica un riesgo de hallazgos arqueológicos alto sobre las vías de malla vial y medio bajo dentro del ámbito del plan parcial. | El impacto se considera alto ya que generaría sobre costos para el proyecto o de las obras de urbanismo. | 3 | Posible | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Privado | SI | El contratista deberá elaborar y tramitar el programa de arqueología preventiva recuerdo con la normatividad o requerimientos de la entidad, gestionarlo durante la ejecución de obra. | 3 | Posible | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | Privado | Seguimiento a los resultados que arroje el programa de arqueología | Permanente
[6 empty] | Demora en el inicio o continuación de obras del proyecto o urbanismo. |  | Demora en el inicio o continuación de obras del proyecto o urbanismo. | [8 empty] | Manejar un rubro de imprevistos.
Otros hallazgos de orden geológico.
[6 empty] | Que se requiera modificación al instrumento normativo. |  | Que requiera modificación al instrumento normativo.
20 | Específico |  | Ejecución | Regulatorio | Cambios regulatorios de carácter normativo Nacional y/o Distrital que afecten el proyecto, incluyendo cualquier cambio tributario que se presente durante la ejecución del Contrato. Este riesgo excluye los cambios regulatorios en la norma técnica que afecten el proyecto. | Sobre costos de carácter tributario que puedan generar un incremento en las estimaciones de la estructuración del proyecto, lo que impide su finalización con los recursos presupuestados. | Se considera probabilidad baja la materialización de este riesgo, en razón a que se realizó la debida estructuración del proyecto, no obstante, se debe precisar que se pueden presentar cambios en las diferentes normas que gobierna la naturaleza de este tipo de proyectos | Con respecto al impacto, este se ha catalogado como Medio teniendo en cuenta que cambios en la regulación y normativa nacional pueden hacer que las condiciones del proyecto cambien, de manera que los recursos estimados pueden cambiar, afectando negativamente el desarrollo del proyecto. | 2 | Improbable | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Privado | NO | Realizar un pronóstico de las tasas para el proyecto y realizar análisis de sensibilidad a posibles cambios en las condiciones regulatorias para evaluar como estos pueden las estimaciones presupuestarias del proyecto, de esta manera se puede estar preparado para cambios inesperados que se den. | 1 | Rara vez | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo |  | Realizar seguimiento a los pronósticos y condiciones de la economía en cuanto a las condiciones regulatorias en general | Permanente
21 | Específico |  | Ejecución | Económico | Efectos desfavorables derivados de los cambios en las condiciones macroeconómicas. | Sobrecostos o sobre plazos derivados de cambios macroeconómicos que se puedan dar, los cuales pueden impactar directamente la ejecución del proyecto | Teniendo en cuenta la historia reciente de Colombia se observa que las condiciones macroeconómicas del país son estables, por lo cual la probabilidad de que este riesgo se active es Baja. | El impacto es medio debido a que los insumos del proyecto pueden cambiar sujeto a condiciones macroeconómicas tales como el IPC y a que la financiación de este también está atada a otros factores macroeconómicos, este riesgo puede afectar la estructuración del proyecto | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Privado | NO | El contratista realizaría una planeación y búsqueda de todos los instrumentos en el mercado que le permiten controlar dichos riesgos | 1 | Rara vez | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Privado | Realizar el seguimiento a los movimientos macroeconómicos y desarrollar la ejecución de la obra dentro de los tiempos establecidos de acuerdo a la estudios y diseños finales | Permanente
22 | Específico |  | Ejecución | Regulatorio | Fuerza mayor por demoras del cien por ciento (100%) adicional a los tiempos previstos en la Ley Aplicable, para la expedición de los permisos para las intervenciones de los Bienes de Interés Cultural (BIC) y en las áreas de influencia del Proyecto, bienes colindantes y espacios públicos declarados como BIC. si estos fueren aplicables al desarrollo del proyecto | Sobre plazos derivados de la demora en la gestión y obtención de los permisos necesarios para el desarrollo del proyecto | La probabilidad de este riesgo se cuantificó como Baja, toda vez que se presume de la experticia del contratista para el desarrollo de planes y acciones tendientes a la consecución de los diferentes permisos necesarios para el desarrollo del proyecto en los tiempos adecuados. | El impacto se considera medio, debido a que, en caso de que se presenten dificultades para el desarrollo de los planes y acciones necesarias para el desarrollo del proyecto, se puede ver afectada la ejecución del proyecto, sin que este signifique que no se pueda alcanzar la materialización del mismo. | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Privado | NO | Realizar la planeación y cronograma de ejecución del Proyecto teniendo en cuenta los tiempos de las entidades que emiten los conceptos favorables y tener conocimiento acerca de los requisitos con el fin de obtener estos conceptos en el menor tiempo posible. | 2 | Improbable | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Privado | Realizar el monitoreo de los tiempos establecidos por la diferentes entidadades que tienen que ver con la gestión de los permisos y de demás autorizaciones | Permanente

## Hoja2 (hidden)
No. | clase | fuente | etapa | tipo | Identificación o | Consecuencia de la ocurrencia | Justificación Probabilidad | Justificación Impacto | Probabilidad |  | Impacto |  | Categoría |  | Asignación | afecta la ejecución del contrato | Tratamiento | Impacto después de tratamiento | [6 empty] | Monitoreo | Periodicidad
Descripción del Riesgo
(Qué puede pasar y,
como puede ocurrir)
[5 empty] | EFECTO | [12 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | categoría |  | Asignación
RIESGOS DEL PROCESO DE SELECCION
Se consideran como riesgos del proceso los relacionados con la etapa precontractual de la estructuración del negocio y durante el proceso de selección. Son asumidos por la ERU
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Imprecisiones en los términos de referencia definitivos. | (i) Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la empresa o que no incluyan la totalidad de los criterios que requiere el proceso. | La probabilidad de ocurrencia del riesgo es baja teniendo en cuenta que la entidad ha trabajado en el proyecto SENA durante varios meses, tiempo en el cual se ha obtenido asesoría y retroalimentación asesores externos, así como se ha hecho esfuerzo importante por estructurar un proyecto desde todos los componentes multidisciplinarios, por lo cual pese a la naturaleza del riesgo se puede prever que su ocurrencia es inusual.. | El impacto que tiene la posible activación de este riesgo se considera alto, ya que cualquier afectación al cronograma estimado del proceso de selección tiene como efecto un desplazamiento en los tiempos de ejecución del proyecto | 1 | Rara vez | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | SI | 1. Mesas de trabajo con el equipo estructurador para revisar, evaluar y acordar el contenido de los estudios previos, de modo que se tenga claridad en aspectos tales como la necesidad de la entidad, el objeto del proceso de selección y las especificaciones técnicas. | 1 | Rara vez | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | 1. A través de revisión de los estudios de mercado, documentos previos y anexos, inquietudes de proponentes interesados. | Permanente
[17 empty] | 2. Interactuar la parte jurídica para que el estudio quede ajustado a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente. | [7 empty] | 2. Seguimiento a las observaciones presentadas que generen revisión y ajuste de condiciones establecidas y verificación de las respuestas dadas por la entidad, así como la expedición de adendas necesarias para ajustar las condiciones.
[6 empty] | (ii) Declaratoria de desierto del proceso de contratación y con ello se afecta la gestión de la ERU y atrasa el proceso de adjudicación. | [10 empty] | 3. Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs., las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes.
4. Análisis y consideración de las observaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de proyecto de pre-términos y términos de referencia definitivos.
2 | General | Interno | Selección | Operacional | Demora en la formulación, revisión, concertación y aprobación de los documentos requeridos en la etapa precontractual del proyecto | Retraso en el inicio del proceso de contratación, en el inicio de la ejecución del contrato o en el inicio del proyecto. | La probabilidad de ocurrencia del riesgo es baja, en la medida en que se tenga claridad y exista acuerdo entre las áreas en la relación con la estructura contractual que se establecerá para la vinculación del adjudicatario en el proyecto | La posible materialización de este riesgo se considera media, toda vez que se pueden presentar retrasos para el inicio en la ejecución del contrato o el inicio del proyecto inmobiliario | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Entidad | SI | 1. Realizar cronograma para el proceso de selección teniendo en cuenta el Manual de Contratación de la Empresa y en la normatividad vigente, para garantizar la adjudicación oportuna. | 1 | Rara vez | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en el Manual de Contratación. | Permanente
2. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos.
3 | General | Interno | Selección | Operacional | Definición de tiempos insuficientes para consecución de las etapas del proceso de selección | Retrasos en el cronograma del proceso que puede generar desplazamientos en los tiempos previstos para el inicio y ejecución del proyecto | La probabilidad de ocurrencia del riesgo es media, en la medida en que se tenga claridad en el rol y vinculación entre las áreas en relación con los hitos que deben cumplirse en el proceso de selección (definiciones técnicas, respuestas oportunas a observaciones, elaboración de adendas, etc.). | El impacto de este riesgo se considera medio, dado que se obstruye la ejecución normal del proyecto, pero aun así permite la consecución del objetivo contractual | 3 | Posible | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | Entidad | NO | 1. Realizar cronograma para el proceso de selección teniendo en cuenta el Manual de Contratación de la Empresa y en la normatividad vigente, para garantizar la adjudicación oportuna. | 1 | Rara vez | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad | Permanente
2. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos.
4 | General | Interno | Contratación | Operacional | Que el proceso de contratación se declare desierto | Que el desarrollo y ejecución del proyecto no se realice | La probabilidad de ocurrencia se determina como baja teniendo como justificación que la ERU ha estudiado, analizado y evaluado los diferentes aspectos de la gestión predial, social y financieros que permita que el proyecto sea viable; | El impacto se determina como medio ya que el proyecto requeriría un nuevo proceso de selección para la adjudicación y posterior desarrollo | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Entidad | NO | 1. Análisis del sector a través del cual se identifican los requisitos habilitantes financieros y técnicos de acuerdo con los requisitos y la naturaleza del proyecto. | 1 | Rara vez | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Seguimiento en las diferentes etapas de la estructuración del proyecto y el proceso de selección | Permanente
2. Se realizará la publicación de pre pliegos que permita validar las condiciones ofertadas.
3. Se realiza análisis de la observaciones que para el efecto presenten los posibles oferentes
RIESGOS DEL LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRA
Se consideran riesgos de la ejecución del proyecto urbanístico todos aquellos asociados a la etapa de Estudios, Diseños y Obra.
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Demora en la gestión de autorizaciones requeridas para la validación de las redes y servicios públicos - ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) | Eventuales retrasos en el cronograma de ejecución de la consultoría y programa de pagos al contratista | La probabilidad de ocurrencia es Baja teniendo que se presume de la experiencia en la planeación y en las gestiones necesarias que debe realizar los contratistas con las diferentes empresas de servicios públicos - ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) | El impacto de este riesgo se considera Medio debido a que se generan sobrecostos y sobre plazos para el desarrollo y ejecución del del proyecto | 2 | Improbable | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Privado | SI | Contratista: Establecer de un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión, teniendo en cuenta los protocolos y procedimientos establecidos por las ESP y Entidades. | 1 | Rara vez | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Privado | Verificar la efectividad de la gestión realizada, atendiendo los protocolos y procedimientos respectivos. | Cuando se requiera el trámite.
6 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en la regulación y/o normatividad técnica durante la ejecución del proyecto (de carácter ambiental, urbanístico, de las redes de servicios públicos, entre otras que puedan afectar el desarrollo del proyecto). | Sobre plazos y Sobrecostos derivados de nuevas regulaciones aplicables al desarrollo del proyecto | La probabilidad de ocurrencia es baja, teniendo en cuenta que el plan parcial Voto Nacional se encuentra adoptado en consonancia con lo dispuesto en el POT actual. No obstante, se pueden presentar cambios en las normas técnicas, sin que este signifique que no se pueda alcanzar la materialización del proyecto. | El impacto de este riesgo se considera Medio debido a que se generan sobrecostos y sobre plazos lo cual puede requerir autorización de mayores recursos y tiempos en la ejecución del proyecto | 2 | Improbable | 4 | Mayor | 6 | Riesgo Alto | Privado | SI | 1. El contratista debe ejecutar los diseños basados en la normatividad técnica vigente, cumplimiento con los procesos, procedimientos, parámetros, y sistemas de información y tecnológicos, en la etapa de estudios, diseños y obra del proyecto | 2 | Improbable | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Privado | ♦ Verificar la efectividad de la solución acordada | Cuando se requiera el trámite.
7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | No culminar en los términos previstos la adquisición del 100% de los predios, con ocasión de las situaciones jurídicas que pueda tener cada uno de los predios o de los tiempos que se toman las entidades competentes en el perfeccionamiento del título de adquisición (Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, Notarias, entre otros). | Retrasos en el proceso de gestión de licencia de construcción e inicio de obra. incumplimiento de los tiempos por parte de los actores del proyecto (oficinas de registro, notarias, entrega del predio por parte de los propietarios, firma de las escrituras públicas por parte de los propietarios, aplazamiento en diligencia de entrega, desconexión en servicios públicos) | La probabilidad de ocurrencia del riesgo es baja, considerando que (i) La adquisición predial es una actividad que está limitada en gran medida por las condiciones jurídicas conocidas o que puedan sobrevenir en la ejecución de la actividad; (ii) Que en la enajenación de los predios está presente la voluntad de los propietarios la cual puede cambiar en cualquier momento dando como resultado el inicio de procesos administrativos tendientes a lograr tal enajenación (expropiación por vía administrativa). | El impacto que tiene la posible activación de este riesgo se considera medio, ya que cualquier afectación al cronograma estimado de adquisición predial tiene como efecto un desplazamiento en los tiempos de ejecución supuestos o la necesidad de efectuar cambios en la estrategia de diseño o de la construcción del proyecto. | 2 | Improbable | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Entidad | SI | 1. Utilizar las facultades otorgadas a la entidad, con el fin de agilizar los trámites y procesos de adquisición del suelo (enajenación voluntaria y expropiación por vía administrativa) cuando sea requerido. | 2 | Improbable | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | la dirección de predios realizará el seguimiento a los procesos de adquisición conforme a sus competencias. | Permanente
Sin embargo, dado que la ERU cuenta con la facultad expropiatoria, existe la certeza de contar con la adquisición predial del 100% de los predios necesarios para el desarrollo del proyecto.
2. Seguimiento al cronograma de adquisición predial.
8 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Cambios en el valor estimado para la adquisición predial del suelo del proyecto | Sobre costo en los valores presupuestados respecto de: | Se considera probabilidad de ocurrencia baja, teniendo en cuenta que durante la estructuración del proyecto se validaron los montos previstos para la adquisición predial a partir de los montos comprometidos PA Voto Nacional (Alianza Fiduciaria). | En caso de presentarse modificaciones al valor, se puede ver afectada la estructura de financiación de la adquisición predial prevista por la Empresa para el proyecto SENA, y generar mayor costo en la estructuración del proyecto. Se considera impacto medio. | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Entidad | NO | Realizar gestión con las entidades que se requiera para obtener avalúos pendientes y realizar oferta para comprometer los recursos en las fuentes previstas. | 1 | Rara vez | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Durante el proceso de adquisición predial según el plan de adquisición. | Permanente
- Compra de predios
[6 empty] | - Pago de lucro cesante y daño emergente según aplique | [10 empty] | Hacer seguimiento al plan de adquisición predial e implementar acciones necesarias para cumplir el plan.
- Gastos de escrituración
- Gestión social
- Demoliciones e interventoría de las demoliciones
- Vigilancia
- Comisiones fiduciarias
- u otros no contemplados.
9 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Ocupaciones ilegales, invasiones o demás vías de hecho en las que pueda incurrir la población del sector de Voto Nacional, con ocasión de la oposición que puedan tener frente al desarrollo del plan parcial Voto Nacional - La Estanzuela. | Sobrecostos o extensión de los plazos o tiempos considerados para el inicio del proceso de selección cuyo objetivo es la construcción , Los posibles sobrecostos hacen referencia a esas erogaciones que deban asumirse con ocasión de las acciones judiciales que deban emprenderse para la recuperación o restitución de las áreas ocupadas. | Se estima probabilidad de ocurrencia Baja, en la medida en que el plan parcial Voto Nacional -La Estanzuela ha sido ampliamente socializado con la comunidad, en desarrollo de lo cual se han escuchado sus apreciaciones frente al programa de renovación urbana, se han dado las explicaciones pertinentes y se han realizado seguimientos a estos procesos de socialización de manera que la actividad de adquisición predial no es sobreviniente o sorpresiva para la comunidad. No obstante, la defensa ante posibles ocupaciones requiere la erogación de recursos para tales acciones judiciales, lo cual implica apropiaciones de rubros no contemplados por parte de las entidades | En caso tal de incurrir en tal sobrecosto o sobre plazos, estos no afectarían de manera significativa la normal ejecución de la adquisición predial teniendo en cuenta que la entidad cuenta con el respaldo normativo para proceder con la adquisición predial de este sector | 2 | Improbable | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Privado | SI | Contrato de vigilancia las 24h de los predios que conforman el Área de manejo diferenciado tres (AMD 3) | 1 | Rara vez | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Privado | la empresa de vigilancia contratada se encargada de garantizar la no ocurrencia de este riesgo y en el caso de ocurrencia informara de manera inmediata a la entidad para que se adelanten las acciones policivas a que haya a lugar. | Permanente
10 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Variación de los precios de los insumos o recursos, que estén por fuera de los parámetros o tendencias normales del mercado o la economía local o nacional. | Mayor valor en los costos directos o indirectos que desequilibren la estructuración del proyecto | La probabilidad de ocurrencia es baja, teniendo en cuenta que la estructuración del proyecto obedece a un ejercicio adecuado en cuanto a su costos directos e indirectos, como también se contemplan las variables de de referencia como el ICCV (instrumento estadístico del DANE que permite conocer el cambio porcentual promedio de los precios de los principales insumos requeridos para la construcción, el cual incluye insumos, mano de obra y maquinaria para construcción de obras de infraestructura, el cual ha mostrado un comportamiento de variación anual promedio inferior al 5% durante los últimos 10 años. | La variación a la alza de los costos directos puede generar un impacto medio sobre los resultados financieros del proyecto. | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Privado | NO | Dada la experiencia del contratista, se asume una planeación eficiente en la compra y adquisición de insumos para la etapa de construcción, que le permitan obtener una estabilidad en el manejo de los costos de construcción. Así mismo, se espera que el contratista analice y realice seguimiento oportuno al comportamiento económico de los precios de los insumos y las variables macroeconómicas que los afectan, conforme a su experiencia en el sector constructivo. | 1 | Rara vez | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Privado | Durante la etapa de planeación y ejecución del proyecto integral. | Permanente
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Demora por falta de gestión en la entrega de las zonas de cesión y obras de urbanismo a las entidades correspondientes por parte del urbanizador responsable | Sobre costos tributarios o por manutención de las áreas y obras no entregadas. | Se estima una probabilidad baja dada la experiencia solicitada dentro de los requisitos habilitantes técnicos, para la selección del contratista, por lo cual se espera que este asume una planeación eficiente y gestión oportuna en relación con la entrega de las obras de urbanismo. | El impacto se estima medio ya que generaría demora o incumplimiento a las obligaciones asumidas por el contratista desarrollo del urbanismo. | 3 | Posible | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | Privado | NO | Cumplir con los trámites jurídicos, normativos y otros. Además del cumplimiento de los plazos prometidos con los actores involucrados. | 3 | Posible | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | Privado | Durante la planeación y ejecución de obras de urbanismo hasta las entregas correspondientes | Permanente
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en la obtención de Licencias y Permisos ante las entidades y/o autoridades competentes o planes de manejo ambiental necesarios | Sobrecostos o sobre plazos que se deriven del trámite y gestión para la obtención de licencias y/o permisos y/o aprobaciones de diseño por las entidades competentes. Esto incluye trámites ante las entidades prestadoras de servicios públicos, curadurías y otras entidades del orden nacional o distrital. | La probabilidad es baja teniendo en cuenta que este tipo de proyectos cuenta con reglamentación, procedimientos, requisitos y plazos claros que permiten una adecuada planeación de actividades por parte del contratista. | El impacto de este riesgo se considera Medio debido a que se generan sobrecostos y sobre plazos para el desarrollo y ejecución del proyecto | 1 | Rara vez | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Privado | SI | Durante la ejecución del proyecto el contratista debe poseer la suficiente experiencia y conocimiento sobre los requisitos y plazos en los trámites y gestiones necesarias para la obtención de la licencia y permisos requeridos para el desarrollo del proyecto en las diferentes etapas del mismo. Conforme a lo anterior, la experiencia y experticia de los posibles proponentes en estos aspectos, ha sido considerado y forma parte de la estructuración del proyecto. | 1 | Rara vez | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Privado | Realizar el seguimiento a los tiempos relacionados con todos los trámites asociados a la gestión de la licencias y permisos requeridos | Permanente
Se estima que este riesgo tiene una probabilidad de ocurrencia baja en concordancia con las dimensiones y complejidad del proyecto.
13 | Específico | Externo | Ejecución | Construcción | Existencia de redes y o estructuras no identificadas que deban ser trasladadas o acondicionadas según la necesidad del proyecto. | Sobrecostos o sobre plazos derivados del traslado de redes no identificadas. | La ERU gestionó el diseño conceptual de redes de acueducto previo al proceso de selección, por lo cual pueden encontrarse diferencias en el terreno frente a lo diseñado. | En caso de incurrir en tal sobrecosto o sobre plazo, estos generarían una afectación mayor sobre la inversión estimada del proyecto, lo que afectaría su ejecución se considera que el impacto de la activación de este riesgo es medio. | 1 | Rara vez | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Privado | SI | El contratista deberá realizar estudios y diseños para el desarrollo del proyecto, los cuales incluyen un catastro de redes y diseños de redes a efectuar. | 1 | Rara vez | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Privado | Seguimiento durante la etapa de diseño cuando se realice el replanteo y localización, además de tener un control y seguimiento durante la ejecución de las redes del proyecto. | Permanente
Con base en lo anterior y teniendo en cuenta: i) la ubicación del proyecto; ii) los estudios previos del terreno; y iii) el tiempo estimado para la intervención, la probabilidad de materialización de este riesgo se considera Baja.
14 | Específico | Externo | Ejecución | Construcción | Mayores cantidades de obra durante la ejecución del proyecto | Sobrecostos o sobre plazos ocasionados por mayores cantidades de obra durante la Etapa de Construcción. | La probabilidad de ocurrencia es Baja teniendo ya que se presume experiencia en la planeación y experiencia del contratista para elaboración de presupuestos, programaciones y ejecución del proyecto, | El impacto se estima medio debido a que se generarían sobrecostos en la ejecución del proyecto, afectando la estructuración financiera del mismo | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Privado | NO | Durante el desarrollo de los estudios, diseños y ejecución de obra del proyecto el contratista debe prever los costos del tipo de construcción, análisis del sector y la estructuración definida por los aspectos y supuestos de la naturaleza del proyecto, y todos aquellos elementos que hace parte del mismo. | 3 | Posible | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | Privado | Durante la ejecución del proyecto se debe hacer verificación de cantidades antes durante y después de cada actividad. | Permanente
15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Dificultad en la adquisición de insumos por falta de oferta de los mismos | Sobrecostos o sobre plazos derivados de la dificultad de adquirir los insumos necesarios para la ejecución del proyecto en la Etapa de Construcción. | La probabilidad de la ocurrencia es baja porque los insumos utilizados para este tipo de proyectos generalmente se encuentran en el mercado local. | En cuanto al impacto generado por este riesgo sería medio, hay que tener en cuenta que la no disponibilidad de algunos materiales, equipos o mano de obra especializada podría causar no solo demoras en la ejecución de obra sino suspensiones en la construcción, lo cual generaría un impacto medio en el proyecto, tanto en costos, como en plazos. | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Privado | NO | Teniendo en cuenta que la construcción de este tipo de obras es común en el sector de la construcción, se considera que el contratista cuente con el conocimiento sobre el tipo de insumos y los proveedores de los mismos que garantice su consecución durante la etapa de construcción. | 1 | Rara vez | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Privado | Durante la etapa de diseños de la propuesta para la construcción del proyecto, sean materiales vigentes, que existan en el mercado, con costos medidos, que cumplan con la norma vigente y el diseño contemple alternativas de construcción. | Permanente
La experiencia mínima exigida al contratista supone conocimiento sobre los proveedores adecuados para adquirir los insumos requeridos para la ejecución de la obra, la cual se enmarca en el sector de materiales de construcción, obras de infraestructura dotacionales cuyo desarrollo es frecuente en el país.
El contratista deberá realizar una programación de compras y contratación para los insumos del proyecto.
16 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en las normas técnicas (NSR 10 entre otras). | Mayor valor en el costo directo de las obras de construcción. | Se ha catalogado como Baja la probabilidad de ocurrencia de este riesgo, debido a que estos cambios se dan con muy baja frecuencia respecto a este tipo de proyectos , puesto que las especificaciones técnicas (NSR-10) cuentan con alto grado de desarrollo y definición, estando vigentes por largos periodos de tiempo. | El impacto se considera medio, debido a que, en caso de que haya cambios es necesario implementar las medidas correspondientes en cumplimiento de dicha normatividad, lo que puede afectar directamente los flujos del proyecto. | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Privado | NO | El contratista deberá realizar seguimiento a los proyectos de norma, decreto o Ley que pueda generar la ocurrencia de este evento. | 1 | Rara vez | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Privado | Durante la ejecución del proyecto en el ciclo de Ventas, construcción, entregas. | Permanente
[6 empty] | Demora en el inicio o continuación de obras de urbanismo o construcción por trámites normativos. | [18 empty] | Durante la planeación y ejecución de obras de urbanismo.
17 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Necesidad de modificación de la norma urbana aprobada en el Plan Parcial. | Demora en el inicio de trámite de licencia de urbanismo y/o construcción | La estructuración del proyecto, realizadas previa a la convocatoria del contratista, fueron realizadas con base la norma formulada, en estudios de mercado, presupuestos preliminares de obra y urbanismo, entre otros. | Se estima un impacto medio ya que podría variar los plazos y generar sobrecostos para el desarrollo del proyecto | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Privado | SI | El contratista deberá realizar estudios y diseños, programación, presupuesto y matriz de riesgos previa al inicio construcción del proyecto . | 1 | Rara vez | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Privado | Durante la ejecución del proyecto de estudios, diseño y construcción. Durante la planeación y ejecución de obras de urbanismo. | Permanente
Por lo cual se estima que por términos de resultados financieros la probabilidad de ocurrencia sea baja.
No obstante pueden ocurrir eventos de carácter técnico o legal que requieran algún tipo de modificación.
18 | general | interno | ejecución | económico | Cambios en el valor estimado del proyecto + incluir temas de plusvalía | Impactos sobre el valor estimado del proyecto | Se estima probabilidad de ocurrencia Baja, teniendo en cuenta que durante la estructuración del proyecto se estimaron los presupuestos para la construcción del proyecto con precios del mercado proyectados a 2020-2021 | En caso tal de incurrir en tal sobrecosto, esto afectarían de manera significativa la normal ejecución del proyecto hasta en tanto no se realicen los otro si modificatorios | 1 | Rara vez | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | SI | Adiciones al valor del convenio | 1 | Rara vez | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo |  | Durante la etapa de diseños la entidad supervisara la metodología de estimación de costos para garantizar la eficiencia y eficacia del presupuesto del proyecto | Permanente
19 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Hallazgos físicos de origen geológico, arqueológico u otros, en el desarrollo de las obras de urbanismo y/o construcción | Sobre costos para el proyecto o de las obras de urbanismo. | La probabilidad de ocurrencia es media ya que según la Resolución 129 del 14 de junio de 2018 del ICANH, se identifica un riesgo de hallazgos arqueológicos alto sobre las vías de malla vial y medio bajo dentro del ámbito del plan parcial. | El impacto se considera alto ya que generaría sobre costos para el proyecto o de las obras de urbanismo. | 3 | Posible | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Privado | SI | El contratista deberá elaborar y tramitar el programa de arqueología preventiva recuerdo con la normatividad o requerimientos de la entidad, gestionarlo durante la ejecución de obra. | 3 | Posible | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | Privado | Seguimiento a los resultados que arroje el programa de arqueología | Permanente
[6 empty] | Demora en el inicio o continuación de obras del proyecto o urbanismo. |  | Demora en el inicio o continuación de obras del proyecto o urbanismo. | [8 empty] | Manejar un rubro de imprevistos.
Otros hallazgos de orden geológico.
[6 empty] | Que se requiera modificación al instrumento normativo. |  | Que requiera modificación al instrumento normativo.
20 | Específico |  | Ejecución | Regulatorio | Cambios regulatorios de carácter normativo Nacional y/o Distrital que afecten el proyecto, incluyendo cualquier cambio tributario que se presente durante la ejecución del Contrato. Este riesgo excluye los cambios regulatorios en la norma técnica que afecten el proyecto. | Sobre costos de carácter tributario que puedan generar un incremento en las estimaciones de la estructuración del proyecto, lo que impide su finalización con los recursos presupuestados. | Se considera probabilidad baja la materialización de este riesgo, en razón a que se realizó la debida estructuración del proyecto, no obstante, se debe precisar que se pueden presentar cambios en las diferentes normas que gobierna la naturaleza de este tipo de proyectos | Con respecto al impacto, este se ha catalogado como Medio teniendo en cuenta que cambios en la regulación y normativa nacional pueden hacer que las condiciones del proyecto cambien, de manera que los recursos estimados pueden cambiar, afectando negativamente el desarrollo del proyecto. | 2 | Improbable | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Privado | NO | Realizar un pronóstico de las tasas para el proyecto y realizar análisis de sensibilidad a posibles cambios en las condiciones regulatorias para evaluar como estos pueden las estimaciones presupuestarias del proyecto, de esta manera se puede estar preparado para cambios inesperados que se den. | 1 | Rara vez | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo |  | Realizar seguimiento a los pronósticos y condiciones de la economía en cuanto a las condiciones regulatorias en general | Permanente
21 | Específico |  | Ejecución | Económico | Efectos desfavorables derivados de los cambios en las condiciones macroeconómicas. | Sobrecostos o sobre plazos derivados de cambios macroeconómicos que se puedan dar, los cuales pueden impactar directamente la ejecución del proyecto | Teniendo en cuenta la historia reciente de Colombia se observa que las condiciones macroeconómicas del país son estables, por lo cual la probabilidad de que este riesgo se active es Baja. | El impacto es medio debido a que los insumos del proyecto pueden cambiar sujeto a condiciones macroeconómicas tales como el IPC y a que la financiación de este también está atada a otros factores macroeconómicos, este riesgo puede afectar la estructuración del proyecto | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Privado | NO | El contratista realizaría una planeación y búsqueda de todos los instrumentos en el mercado que le permiten controlar dichos riesgos | 1 | Rara vez | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Privado | Realizar el seguimiento a los movimientos macroeconómicos y desarrollar la ejecución de la obra dentro de los tiempos establecidos de acuerdo a la estudios y diseños finales | Permanente
22 | Específico |  | Ejecución | Regulatorio | Fuerza mayor por demoras del cien por ciento (100%) adicional a los tiempos previstos en la Ley Aplicable, para la expedición de los permisos para las intervenciones de los Bienes de Interés Cultural (BIC) y en las áreas de influencia del Proyecto, bienes colindantes y espacios públicos declarados como BIC. si estos fueren aplicables al desarrollo del proyecto | Sobre plazos derivados de la demora en la gestión y obtención de los permisos necesarios para el desarrollo del proyecto | La probabilidad de este riesgo se cuantificó como Baja, toda vez que se presume de la experticia del contratista para el desarrollo de planes y acciones tendientes a la consecución de los diferentes permisos necesarios para el desarrollo del proyecto en los tiempos adecuados. | El impacto se considera medio, debido a que, en caso de que se presenten dificultades para el desarrollo de los planes y acciones necesarias para el desarrollo del proyecto, se puede ver afectada la ejecución del proyecto, sin que este signifique que no se pueda alcanzar la materialización del mismo. | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Privado | NO | Realizar la planeación y cronograma de ejecución del Proyecto teniendo en cuenta los tiempos de las entidades que emiten los conceptos favorables y tener conocimiento acerca de los requisitos con el fin de obtener estos conceptos en el menor tiempo posible. | 2 | Improbable | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Privado | Realizar el monitoreo de los tiempos establecidos por la diferentes entidadades que tienen que ver con la gestión de los permisos y de demás autorizaciones | Permanente

## Hoja3 (hidden)
No. | clase | fuente | etapa | tipo | Identificación o | Consecuencia de la ocurrencia | Justificación Probabilidad | Justificación Impacto | Probabilidad |  | Impacto |  | Categoría |  | Asignación | afecta la ejecución del contrato | Tratamiento | Impacto después de tratamiento | [6 empty] | Monitoreo | Periodicidad
Descripción del Riesgo
(Qué puede pasar y,
como puede ocurrir)
[5 empty] | EFECTO | [12 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | categoría |  | Asignación
RIESGOS DEL PROCESO DE SELECCION
Se consideran como riesgos del proceso los relacionados con la etapa precontractual de la estructuración del negocio y durante el proceso de selección. Son asumidos por la ERU
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Imprecisiones en los términos de referencia definitivos. | (i) Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la empresa o que no incluyan la totalidad de los criterios que requiere el proceso. | La probabilidad de ocurrencia del riesgo es baja teniendo en cuenta que la entidad ha trabajado en el proyecto SENA durante varios meses, tiempo en el cual se ha obtenido asesoría y retroalimentación asesores externos, así como se ha hecho esfuerzo importante por estructurar un proyecto desde todos los componentes multidisciplinarios, por lo cual pese a la naturaleza del riesgo se puede prever que su ocurrencia es inusual.. | El impacto que tiene la posible activación de este riesgo se considera alto, ya que cualquier afectación al cronograma estimado del proceso de selección tiene como efecto un desplazamiento en los tiempos de ejecución del proyecto | 1 | Rara vez | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | SI | 1. Mesas de trabajo con el equipo estructurador para revisar, evaluar y acordar el contenido de los estudios previos, de modo que se tenga claridad en aspectos tales como la necesidad de la entidad, el objeto del proceso de selección y las especificaciones técnicas. | 1 | Rara vez | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | 1. A través de revisión de los estudios de mercado, documentos previos y anexos, inquietudes de proponentes interesados. | Permanente
[17 empty] | 2. Interactuar la parte jurídica para que el estudio quede ajustado a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente. | [7 empty] | 2. Seguimiento a las observaciones presentadas que generen revisión y ajuste de condiciones establecidas y verificación de las respuestas dadas por la entidad, así como la expedición de adendas necesarias para ajustar las condiciones.
[6 empty] | (ii) Declaratoria de desierto del proceso de contratación y con ello se afecta la gestión de la ERU y atrasa el proceso de adjudicación. | [10 empty] | 3. Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs., las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes.
4. Análisis y consideración de las observaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de proyecto de pre-términos y términos de referencia definitivos.
2 | General | Interno | Selección | Operacional | Demora en la formulación, revisión, concertación y aprobación de los documentos requeridos en la etapa precontractual del proyecto | Retraso en el inicio del proceso de contratación, en el inicio de la ejecución del contrato o en el inicio del proyecto. | La probabilidad de ocurrencia del riesgo es baja, en la medida en que se tenga claridad y exista acuerdo entre las áreas en la relación con la estructura contractual que se establecerá para la vinculación del adjudicatario en el proyecto | La posible materialización de este riesgo se considera media, toda vez que se pueden presentar retrasos para el inicio en la ejecución del contrato o el inicio del proyecto inmobiliario | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Entidad | SI | 1. Realizar cronograma para el proceso de selección teniendo en cuenta el Manual de Contratación de la Empresa y en la normatividad vigente, para garantizar la adjudicación oportuna. | 1 | Rara vez | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en el Manual de Contratación. | Permanente
2. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos.
3 | General | Interno | Selección | Operacional | Definición de tiempos insuficientes para consecución de las etapas del proceso de selección | Retrasos en el cronograma del proceso que puede generar desplazamientos en los tiempos previstos para el inicio y ejecución del proyecto | La probabilidad de ocurrencia del riesgo es media, en la medida en que se tenga claridad en el rol y vinculación entre las áreas en relación con los hitos que deben cumplirse en el proceso de selección (definiciones técnicas, respuestas oportunas a observaciones, elaboración de adendas, etc.). | El impacto de este riesgo se considera medio, dado que se obstruye la ejecución normal del proyecto, pero aun así permite la consecución del objetivo contractual | 3 | Posible | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | Entidad | NO | 1. Realizar cronograma para el proceso de selección teniendo en cuenta el Manual de Contratación de la Empresa y en la normatividad vigente, para garantizar la adjudicación oportuna. | 1 | Rara vez | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad | Permanente
2. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos.
4 | General | Interno | Contratación | Operacional | Que el proceso de contratación se declare desierto | Que el desarrollo y ejecución del proyecto no se realice | La probabilidad de ocurrencia se determina como baja teniendo como justificación que la ERU ha estudiado, analizado y evaluado los diferentes aspectos de la gestión predial, social y financieros que permita que el proyecto sea viable; | El impacto se determina como medio ya que el proyecto requeriría un nuevo proceso de selección para la adjudicación y posterior desarrollo | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Entidad | NO | 1. Análisis del sector a través del cual se identifican los requisitos habilitantes financieros y técnicos de acuerdo con los requisitos y la naturaleza del proyecto. | 1 | Rara vez | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Seguimiento en las diferentes etapas de la estructuración del proyecto y el proceso de selección | Permanente
2. Se realizará la publicación de pre pliegos que permita validar las condiciones ofertadas.
3. Se realiza análisis de la observaciones que para el efecto presenten los posibles oferentes
RIESGOS DEL LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRA
Se consideran riesgos de la ejecución del proyecto urbanístico todos aquellos asociados a la etapa de Estudios, Diseños y Obra.
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Demora en la gestión de autorizaciones requeridas para la validación de las redes y servicios públicos - ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) | Eventuales retrasos en el cronograma de ejecución de la consultoría y programa de pagos al contratista | La probabilidad de ocurrencia es Baja teniendo que se presume de la experiencia en la planeación y en las gestiones necesarias que debe realizar los contratistas con las diferentes empresas de servicios públicos - ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) | El impacto de este riesgo se considera Medio debido a que se generan sobrecostos y sobre plazos para el desarrollo y ejecución del del proyecto | 2 | Improbable | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Privado | SI | Contratista: Establecer de un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión, teniendo en cuenta los protocolos y procedimientos establecidos por las ESP y Entidades. | 1 | Rara vez | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Privado | Verificar la efectividad de la gestión realizada, atendiendo los protocolos y procedimientos respectivos. | Cuando se requiera el trámite.
6 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en la regulación y/o normatividad técnica durante la ejecución del proyecto (de carácter ambiental, urbanístico, de las redes de servicios públicos, entre otras que puedan afectar el desarrollo del proyecto). | Sobre plazos y Sobrecostos derivados de nuevas regulaciones aplicables al desarrollo del proyecto | La probabilidad de ocurrencia es baja, teniendo en cuenta que el plan parcial Voto Nacional se encuentra adoptado en consonancia con lo dispuesto en el POT actual. No obstante, se pueden presentar cambios en las normas técnicas, sin que este signifique que no se pueda alcanzar la materialización del proyecto. | El impacto de este riesgo se considera Medio debido a que se generan sobrecostos y sobre plazos lo cual puede requerir autorización de mayores recursos y tiempos en la ejecución del proyecto | 2 | Improbable | 4 | Mayor | 6 | Riesgo Alto | Privado | SI | 1. El contratista debe ejecutar los diseños basados en la normatividad técnica vigente, cumplimiento con los procesos, procedimientos, parámetros, y sistemas de información y tecnológicos, en la etapa de estudios, diseños y obra del proyecto | 2 | Improbable | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Privado | ♦ Verificar la efectividad de la solución acordada | Cuando se requiera el trámite.
7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | No culminar en los términos previstos la adquisición del 100% de los predios, con ocasión de las situaciones jurídicas que pueda tener cada uno de los predios o de los tiempos que se toman las entidades competentes en el perfeccionamiento del título de adquisición (Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, Notarias, entre otros). | Retrasos en el proceso de gestión de licencia de construcción e inicio de obra. incumplimiento de los tiempos por parte de los actores del proyecto (oficinas de registro, notarias, entrega del predio por parte de los propietarios, firma de las escrituras públicas por parte de los propietarios, aplazamiento en diligencia de entrega, desconexión en servicios públicos) | La probabilidad de ocurrencia del riesgo es baja, considerando que (i) La adquisición predial es una actividad que está limitada en gran medida por las condiciones jurídicas conocidas o que puedan sobrevenir en la ejecución de la actividad; (ii) Que en la enajenación de los predios está presente la voluntad de los propietarios la cual puede cambiar en cualquier momento dando como resultado el inicio de procesos administrativos tendientes a lograr tal enajenación (expropiación por vía administrativa). | El impacto que tiene la posible activación de este riesgo se considera medio, ya que cualquier afectación al cronograma estimado de adquisición predial tiene como efecto un desplazamiento en los tiempos de ejecución supuestos o la necesidad de efectuar cambios en la estrategia de diseño o de la construcción del proyecto. | 2 | Improbable | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Entidad | SI | 1. Utilizar las facultades otorgadas a la entidad, con el fin de agilizar los trámites y procesos de adquisición del suelo (enajenación voluntaria y expropiación por vía administrativa) cuando sea requerido. | 2 | Improbable | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | la dirección de predios realizará el seguimiento a los procesos de adquisición conforme a sus competencias. | Permanente
Sin embargo, dado que la ERU cuenta con la facultad expropiatoria, existe la certeza de contar con la adquisición predial del 100% de los predios necesarios para el desarrollo del proyecto.
2. Seguimiento al cronograma de adquisición predial.
8 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Cambios en el valor estimado para la adquisición predial del suelo del proyecto | Sobre costo en los valores presupuestados respecto de: | Se considera probabilidad de ocurrencia baja, teniendo en cuenta que durante la estructuración del proyecto se validaron los montos previstos para la adquisición predial a partir de los montos comprometidos PA Voto Nacional (Alianza Fiduciaria). | En caso de presentarse modificaciones al valor, se puede ver afectada la estructura de financiación de la adquisición predial prevista por la Empresa para el proyecto SENA, y generar mayor costo en la estructuración del proyecto. Se considera impacto medio. | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Entidad | NO | Realizar gestión con las entidades que se requiera para obtener avalúos pendientes y realizar oferta para comprometer los recursos en las fuentes previstas. | 1 | Rara vez | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Durante el proceso de adquisición predial según el plan de adquisición. | Permanente
- Compra de predios
[6 empty] | - Pago de lucro cesante y daño emergente según aplique | [10 empty] | Hacer seguimiento al plan de adquisición predial e implementar acciones necesarias para cumplir el plan.
- Gastos de escrituración
- Gestión social
- Demoliciones e interventoría de las demoliciones
- Vigilancia
- Comisiones fiduciarias
- u otros no contemplados.
9 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Ocupaciones ilegales, invasiones o demás vías de hecho en las que pueda incurrir la población del sector de Voto Nacional, con ocasión de la oposición que puedan tener frente al desarrollo del plan parcial Voto Nacional - La Estanzuela. | Sobrecostos o extensión de los plazos o tiempos considerados para el inicio del proceso de selección cuyo objetivo es la construcción , Los posibles sobrecostos hacen referencia a esas erogaciones que deban asumirse con ocasión de las acciones judiciales que deban emprenderse para la recuperación o restitución de las áreas ocupadas. | Se estima probabilidad de ocurrencia Baja, en la medida en que el plan parcial Voto Nacional -La Estanzuela ha sido ampliamente socializado con la comunidad, en desarrollo de lo cual se han escuchado sus apreciaciones frente al programa de renovación urbana, se han dado las explicaciones pertinentes y se han realizado seguimientos a estos procesos de socialización de manera que la actividad de adquisición predial no es sobreviniente o sorpresiva para la comunidad. No obstante, la defensa ante posibles ocupaciones requiere la erogación de recursos para tales acciones judiciales, lo cual implica apropiaciones de rubros no contemplados por parte de las entidades | En caso tal de incurrir en tal sobrecosto o sobre plazos, estos no afectarían de manera significativa la normal ejecución de la adquisición predial teniendo en cuenta que la entidad cuenta con el respaldo normativo para proceder con la adquisición predial de este sector | 2 | Improbable | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Privado | SI | Contrato de vigilancia las 24h de los predios que conforman el Área de manejo diferenciado tres (AMD 3) | 1 | Rara vez | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Privado | la empresa de vigilancia contratada se encargada de garantizar la no ocurrencia de este riesgo y en el caso de ocurrencia informara de manera inmediata a la entidad para que se adelanten las acciones policivas a que haya a lugar. | Permanente
10 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Variación de los precios de los insumos o recursos, que estén por fuera de los parámetros o tendencias normales del mercado o la economía local o nacional. | Mayor valor en los costos directos o indirectos que desequilibren la estructuración del proyecto | La probabilidad de ocurrencia es baja, teniendo en cuenta que la estructuración del proyecto obedece a un ejercicio adecuado en cuanto a su costos directos e indirectos, como también se contemplan las variables de de referencia como el ICCV (instrumento estadístico del DANE que permite conocer el cambio porcentual promedio de los precios de los principales insumos requeridos para la construcción, el cual incluye insumos, mano de obra y maquinaria para construcción de obras de infraestructura, el cual ha mostrado un comportamiento de variación anual promedio inferior al 5% durante los últimos 10 años. | La variación a la alza de los costos directos puede generar un impacto medio sobre los resultados financieros del proyecto. | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Privado | NO | Dada la experiencia del contratista, se asume una planeación eficiente en la compra y adquisición de insumos para la etapa de construcción, que le permitan obtener una estabilidad en el manejo de los costos de construcción. Así mismo, se espera que el contratista analice y realice seguimiento oportuno al comportamiento económico de los precios de los insumos y las variables macroeconómicas que los afectan, conforme a su experiencia en el sector constructivo. | 1 | Rara vez | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Privado | Durante la etapa de planeación y ejecución del proyecto integral. | Permanente
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Demora por falta de gestión en la entrega de las zonas de cesión y obras de urbanismo a las entidades correspondientes por parte del urbanizador responsable | Sobre costos tributarios o por manutención de las áreas y obras no entregadas. | Se estima una probabilidad baja dada la experiencia solicitada dentro de los requisitos habilitantes técnicos, para la selección del contratista, por lo cual se espera que este asume una planeación eficiente y gestión oportuna en relación con la entrega de las obras de urbanismo. | El impacto se estima medio ya que generaría demora o incumplimiento a las obligaciones asumidas por el contratista desarrollo del urbanismo. | 3 | Posible | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | Privado | NO | Cumplir con los trámites jurídicos, normativos y otros. Además del cumplimiento de los plazos prometidos con los actores involucrados. | 3 | Posible | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | Privado | Durante la planeación y ejecución de obras de urbanismo hasta las entregas correspondientes | Permanente
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en la obtención de Licencias y Permisos ante las entidades y/o autoridades competentes o planes de manejo ambiental necesarios | Sobrecostos o sobre plazos que se deriven del trámite y gestión para la obtención de licencias y/o permisos y/o aprobaciones de diseño por las entidades competentes. Esto incluye trámites ante las entidades prestadoras de servicios públicos, curadurías y otras entidades del orden nacional o distrital. | La probabilidad es baja teniendo en cuenta que este tipo de proyectos cuenta con reglamentación, procedimientos, requisitos y plazos claros que permiten una adecuada planeación de actividades por parte del contratista. | El impacto de este riesgo se considera Medio debido a que se generan sobrecostos y sobre plazos para el desarrollo y ejecución del proyecto | 1 | Rara vez | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Privado | SI | Durante la ejecución del proyecto el contratista debe poseer la suficiente experiencia y conocimiento sobre los requisitos y plazos en los trámites y gestiones necesarias para la obtención de la licencia y permisos requeridos para el desarrollo del proyecto en las diferentes etapas del mismo. Conforme a lo anterior, la experiencia y experticia de los posibles proponentes en estos aspectos, ha sido considerado y forma parte de la estructuración del proyecto. | 1 | Rara vez | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Privado | Realizar el seguimiento a los tiempos relacionados con todos los trámites asociados a la gestión de la licencias y permisos requeridos | Permanente
Se estima que este riesgo tiene una probabilidad de ocurrencia baja en concordancia con las dimensiones y complejidad del proyecto.
13 | Específico | Externo | Ejecución | Construcción | Existencia de redes y o estructuras no identificadas que deban ser trasladadas o acondicionadas según la necesidad del proyecto. | Sobrecostos o sobre plazos derivados del traslado de redes no identificadas. | La ERU gestionó el diseño conceptual de redes de acueducto previo al proceso de selección, por lo cual pueden encontrarse diferencias en el terreno frente a lo diseñado. | En caso de incurrir en tal sobrecosto o sobre plazo, estos generarían una afectación mayor sobre la inversión estimada del proyecto, lo que afectaría su ejecución se considera que el impacto de la activación de este riesgo es medio. | 1 | Rara vez | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Privado | SI | El contratista deberá realizar estudios y diseños para el desarrollo del proyecto, los cuales incluyen un catastro de redes y diseños de redes a efectuar. | 1 | Rara vez | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Privado | Seguimiento durante la etapa de diseño cuando se realice el replanteo y localización, además de tener un control y seguimiento durante la ejecución de las redes del proyecto. | Permanente
Con base en lo anterior y teniendo en cuenta: i) la ubicación del proyecto; ii) los estudios previos del terreno; y iii) el tiempo estimado para la intervención, la probabilidad de materialización de este riesgo se considera Baja.
14 | Específico | Externo | Ejecución | Construcción | Mayores cantidades de obra durante la ejecución del proyecto | Sobrecostos o sobre plazos ocasionados por mayores cantidades de obra durante la Etapa de Construcción. | La probabilidad de ocurrencia es Baja teniendo ya que se presume experiencia en la planeación y experiencia del contratista para elaboración de presupuestos, programaciones y ejecución del proyecto, | El impacto se estima medio debido a que se generarían sobrecostos en la ejecución del proyecto, afectando la estructuración financiera del mismo | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Privado | NO | Durante el desarrollo de los estudios, diseños y ejecución de obra del proyecto el contratista debe prever los costos del tipo de construcción, análisis del sector y la estructuración definida por los aspectos y supuestos de la naturaleza del proyecto, y todos aquellos elementos que hace parte del mismo. | 3 | Posible | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | Privado | Durante la ejecución del proyecto se debe hacer verificación de cantidades antes durante y después de cada actividad. | Permanente
15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Dificultad en la adquisición de insumos por falta de oferta de los mismos | Sobrecostos o sobre plazos derivados de la dificultad de adquirir los insumos necesarios para la ejecución del proyecto en la Etapa de Construcción. | La probabilidad de la ocurrencia es baja porque los insumos utilizados para este tipo de proyectos generalmente se encuentran en el mercado local. | En cuanto al impacto generado por este riesgo sería medio, hay que tener en cuenta que la no disponibilidad de algunos materiales, equipos o mano de obra especializada podría causar no solo demoras en la ejecución de obra sino suspensiones en la construcción, lo cual generaría un impacto medio en el proyecto, tanto en costos, como en plazos. | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Privado | NO | Teniendo en cuenta que la construcción de este tipo de obras es común en el sector de la construcción, se considera que el contratista cuente con el conocimiento sobre el tipo de insumos y los proveedores de los mismos que garantice su consecución durante la etapa de construcción. | 1 | Rara vez | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Privado | Durante la etapa de diseños de la propuesta para la construcción del proyecto, sean materiales vigentes, que existan en el mercado, con costos medidos, que cumplan con la norma vigente y el diseño contemple alternativas de construcción. | Permanente
La experiencia mínima exigida al contratista supone conocimiento sobre los proveedores adecuados para adquirir los insumos requeridos para la ejecución de la obra, la cual se enmarca en el sector de materiales de construcción, obras de infraestructura dotacionales cuyo desarrollo es frecuente en el país.
El contratista deberá realizar una programación de compras y contratación para los insumos del proyecto.
16 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en las normas técnicas (NSR 10 entre otras). | Mayor valor en el costo directo de las obras de construcción. | Se ha catalogado como Baja la probabilidad de ocurrencia de este riesgo, debido a que estos cambios se dan con muy baja frecuencia respecto a este tipo de proyectos , puesto que las especificaciones técnicas (NSR-10) cuentan con alto grado de desarrollo y definición, estando vigentes por largos periodos de tiempo. | El impacto se considera medio, debido a que, en caso de que haya cambios es necesario implementar las medidas correspondientes en cumplimiento de dicha normatividad, lo que puede afectar directamente los flujos del proyecto. | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Privado | NO | El contratista deberá realizar seguimiento a los proyectos de norma, decreto o Ley que pueda generar la ocurrencia de este evento. | 1 | Rara vez | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Privado | Durante la ejecución del proyecto en el ciclo de Ventas, construcción, entregas. | Permanente
[6 empty] | Demora en el inicio o continuación de obras de urbanismo o construcción por trámites normativos. | [18 empty] | Durante la planeación y ejecución de obras de urbanismo.
17 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Necesidad de modificación de la norma urbana aprobada en el Plan Parcial. | Demora en el inicio de trámite de licencia de urbanismo y/o construcción | La estructuración del proyecto, realizadas previa a la convocatoria del contratista, fueron realizadas con base la norma formulada, en estudios de mercado, presupuestos preliminares de obra y urbanismo, entre otros. | Se estima un impacto medio ya que podría variar los plazos y generar sobrecostos para el desarrollo del proyecto | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Privado | SI | El contratista deberá realizar estudios y diseños, programación, presupuesto y matriz de riesgos previa al inicio construcción del proyecto . | 1 | Rara vez | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Privado | Durante la ejecución del proyecto de estudios, diseño y construcción. Durante la planeación y ejecución de obras de urbanismo. | Permanente
Por lo cual se estima que por términos de resultados financieros la probabilidad de ocurrencia sea baja.
No obstante pueden ocurrir eventos de carácter técnico o legal que requieran algún tipo de modificación.
18 | general | interno | ejecución | económico | Cambios en el valor estimado del proyecto + incluir temas de plusvalía | Impactos sobre el valor estimado del proyecto | Se estima probabilidad de ocurrencia Baja, teniendo en cuenta que durante la estructuración del proyecto se estimaron los presupuestos para la construcción del proyecto con precios del mercado proyectados a 2020-2021 | En caso tal de incurrir en tal sobrecosto, esto afectarían de manera significativa la normal ejecución del proyecto hasta en tanto no se realicen los otro si modificatorios | 1 | Rara vez | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | SI | Adiciones al valor del convenio | 1 | Rara vez | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo |  | Durante la etapa de diseños la entidad supervisara la metodología de estimación de costos para garantizar la eficiencia y eficacia del presupuesto del proyecto | Permanente
19 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Hallazgos físicos de origen geológico, arqueológico u otros, en el desarrollo de las obras de urbanismo y/o construcción | Sobre costos para el proyecto o de las obras de urbanismo. | La probabilidad de ocurrencia es media ya que según la Resolución 129 del 14 de junio de 2018 del ICANH, se identifica un riesgo de hallazgos arqueológicos alto sobre las vías de malla vial y medio bajo dentro del ámbito del plan parcial. | El impacto se considera alto ya que generaría sobre costos para el proyecto o de las obras de urbanismo. | 3 | Posible | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Privado | SI | El contratista deberá elaborar y tramitar el programa de arqueología preventiva recuerdo con la normatividad o requerimientos de la entidad, gestionarlo durante la ejecución de obra. | 3 | Posible | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | Privado | Seguimiento a los resultados que arroje el programa de arqueología | Permanente
[6 empty] | Demora en el inicio o continuación de obras del proyecto o urbanismo. |  | Demora en el inicio o continuación de obras del proyecto o urbanismo. | [8 empty] | Manejar un rubro de imprevistos.
Otros hallazgos de orden geológico.
[6 empty] | Que se requiera modificación al instrumento normativo. |  | Que requiera modificación al instrumento normativo.
20 | Específico |  | Ejecución | Regulatorio | Cambios regulatorios de carácter normativo Nacional y/o Distrital que afecten el proyecto, incluyendo cualquier cambio tributario que se presente durante la ejecución del Contrato. Este riesgo excluye los cambios regulatorios en la norma técnica que afecten el proyecto. | Sobre costos de carácter tributario que puedan generar un incremento en las estimaciones de la estructuración del proyecto, lo que impide su finalización con los recursos presupuestados. | Se considera probabilidad baja la materialización de este riesgo, en razón a que se realizó la debida estructuración del proyecto, no obstante, se debe precisar que se pueden presentar cambios en las diferentes normas que gobierna la naturaleza de este tipo de proyectos | Con respecto al impacto, este se ha catalogado como Medio teniendo en cuenta que cambios en la regulación y normativa nacional pueden hacer que las condiciones del proyecto cambien, de manera que los recursos estimados pueden cambiar, afectando negativamente el desarrollo del proyecto. | 2 | Improbable | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Privado | NO | Realizar un pronóstico de las tasas para el proyecto y realizar análisis de sensibilidad a posibles cambios en las condiciones regulatorias para evaluar como estos pueden las estimaciones presupuestarias del proyecto, de esta manera se puede estar preparado para cambios inesperados que se den. | 1 | Rara vez | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo |  | Realizar seguimiento a los pronósticos y condiciones de la economía en cuanto a las condiciones regulatorias en general | Permanente
21 | Específico |  | Ejecución | Económico | Efectos desfavorables derivados de los cambios en las condiciones macroeconómicas. | Sobrecostos o sobre plazos derivados de cambios macroeconómicos que se puedan dar, los cuales pueden impactar directamente la ejecución del proyecto | Teniendo en cuenta la historia reciente de Colombia se observa que las condiciones macroeconómicas del país son estables, por lo cual la probabilidad de que este riesgo se active es Baja. | El impacto es medio debido a que los insumos del proyecto pueden cambiar sujeto a condiciones macroeconómicas tales como el IPC y a que la financiación de este también está atada a otros factores macroeconómicos, este riesgo puede afectar la estructuración del proyecto | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Privado | NO | El contratista realizaría una planeación y búsqueda de todos los instrumentos en el mercado que le permiten controlar dichos riesgos | 1 | Rara vez | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Privado | Realizar el seguimiento a los movimientos macroeconómicos y desarrollar la ejecución de la obra dentro de los tiempos establecidos de acuerdo a la estudios y diseños finales | Permanente
22 | Específico |  | Ejecución | Regulatorio | Fuerza mayor por demoras del cien por ciento (100%) adicional a los tiempos previstos en la Ley Aplicable, para la expedición de los permisos para las intervenciones de los Bienes de Interés Cultural (BIC) y en las áreas de influencia del Proyecto, bienes colindantes y espacios públicos declarados como BIC. si estos fueren aplicables al desarrollo del proyecto | Sobre plazos derivados de la demora en la gestión y obtención de los permisos necesarios para el desarrollo del proyecto | La probabilidad de este riesgo se cuantificó como Baja, toda vez que se presume de la experticia del contratista para el desarrollo de planes y acciones tendientes a la consecución de los diferentes permisos necesarios para el desarrollo del proyecto en los tiempos adecuados. | El impacto se considera medio, debido a que, en caso de que se presenten dificultades para el desarrollo de los planes y acciones necesarias para el desarrollo del proyecto, se puede ver afectada la ejecución del proyecto, sin que este signifique que no se pueda alcanzar la materialización del mismo. | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Privado | NO | Realizar la planeación y cronograma de ejecución del Proyecto teniendo en cuenta los tiempos de las entidades que emiten los conceptos favorables y tener conocimiento acerca de los requisitos con el fin de obtener estos conceptos en el menor tiempo posible. | 2 | Improbable | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Privado | Realizar el monitoreo de los tiempos establecidos por la diferentes entidadades que tienen que ver con la gestión de los permisos y de demás autorizaciones | Permanente

## HOJA DE RUTA
INDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
CLASE | General | Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual
| Especifico | Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis
FUENTE | Interno | Riesgo asociado a la operación, capacidad, o sitiación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnólogico)
| Externo | Riesgo del secto del objeto del proceso de contratracion o asociado a asuntos no referidos a la entidad estatal ( desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancia electorales)
ETAPA | Planeación | Riesgo asociado al proceso de planeación en la elaboración de estudios previos, términos de referencia y anexos técnicos
| Selección | Riesgo asociado desde la apertura del proceso de contratación y la adjudicación o la declaración de desierto. En esta se dan riesgos como: Riesgo de ofertas artificialmente bajas, riesgo de colusión
| Contratación | Riesgo asociado al proceso de perfeccionamiento del contrato, ejemplo: riesgo que no se firme el contrato, riesgo que no se presenten las garantías requeridas, riesgo asociado a reclamosde terceros sobre la selección de la oferta ganadora
| Ejecución | Riesgos asociado a la etapa de ejecución una vez inicia formalmente el contrato y su respectiva culiminación en cuanto al plazo
TIPO | Operacional
Social o Político
Económico
De la naturaleza
Financiero
Regulatorio
Ambiental
Tecnológico
Construcción
Predial
EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS
PROBABILIDD DEL RIESGO |  |  | IMPACTO DEL RIESGO
| CATEGORIA | VALORACION | IMPACTO | CALIFICACION CUALITATIVA | VALORACION
PORBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Insignificante | 1
| Imporbable (puede ocurrir ocacionalmente) | 2 | Dificulta la ejecución de manera baja | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cuelquier momento futuro) | 3 | Afecta la ejecucuión del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Moderado | 3
| Probable (probablemente va ocurrir) | 4 | Obstruye la ejecición del contrato sustancialmente, pero aun asi permite la consecución del objeto contractual | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de las circunstacias) | 5 | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del cbjeto contractual | Catastrófico | 5
VALORACION DEL RIESGO
CATEGORIA DEL RIESGO
VALORACION | CATEGORIA
8,9 Y 10 | Riesgo Extremo
6 Y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2,3 Y 4 | Riesgo Bajo

## LISTA DESPLEGABLE (hidden)
LISTA DESPLEGABLE
CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIDAD | IMPACTO | ASIGNACION | AFECTA EL PROYECTO
General | Interno | Planeación | Operacional | 1 | 1 | Entidad | SI
Específico | Externo | Selección | Social o Político | 2 | 2 | Privado | NO
|  | Contratación | Económico | 3 | 3 | Entidad - Privado
|  | Ejecución | Comercial | 4 | 4
|  |  | Financiero | 5 | 5
Regulatorio
Ambiental
Tecnológico
Construcción
Cambiario
De la Naturaleza
Predial